- Projekt Umowy do postepowania nr OZ/261/KD/RB/514/21

zawarta w dniu ________________ roku w Białymstoku pomiędzy:

Spółką pod firmą ENEA Ciepło sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, ul. Warszawska 27, 15-062 Białystok, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000121456, REGON 050038558, NIP 5420201908, o kapitale zakładowym wynoszącym 151.055.500,00 zł, reprezentowaną przy niniejszej czynności przez:

____________________________________

____________________________________

zwaną dalej Zamawiającym

a

Spółką pod firmą ____________________ z siedzibą w _______________, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy _____________________________________ pod numerem KRS _______________, REGON __________, NIP ______________, o kapitale zakładowym wynoszącym _______________, reprezentowaną przy niniejszej czynności przez:

____________________________________

____________________________________

zwaną dalej Wykonawcą

zwanymi dalej łącznie Stronami.

- PREAMBUŁA

Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia pn. Odtworzenie układów magazynowania chemikaliów i układów regeneracji ciągów SUW2 w ENEA Ciepło sp. z o.o. Oddział Elektrociepłownia Białystok, Znak sprawy: OZ/261/KD/RB/514/21 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

§ 1. Przedmiot umowy

- Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty polegające na odtworzeniu układów magazynowania chemikaliów i układów regeneracji ciągów SUW2 w ENEA Ciepło sp. z o.o. Oddział Elektrociepłownia Białystok (dalej jako Przedmiot umowy).

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu umowy zgodnie:

- z ofertą Wykonawcy z dnia _______________,

- z ofertą uzupełniającą Wykonawcy z dnia ……………..,

- ze Specyfikacją Warunków Zamówienia

– stanowiącymi integralną część niniejszej Umowy oraz z Załącznikiem nr 1 do umowy- Szczegółowy zakres Przedmiotu umowy i Załącznikiem nr 2 – Harmonogramem rzeczowo-finansowym.

W razie rozbieżności między postanowieniami niniejszej Umowy, a postanowieniami  innych załączników do niej, zastosowanie będą mieć postanowienia korzystniejsze dla Zamawiającego.

- Przedmiot umowy Wykonawca zrealizuje kompleksowo wraz ze sporządzeniem Planu Organizacji Robót oraz przeprowadzeniem szkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi nowych urządzeń.

- W zakresie Przedmiotu umowy, w ramach Wynagrodzenia Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i zatwierdzenia w UDT technologii wykonania prac i przygotowania dokumentacji powykonawczej zgodnie z obowiązującymi przepisami i procedurami UDT. Dokumentacja jakościowa i powykonawcza  powinna zostać przekazana wraz z poświadczeniem najpóźniej przed przekazaniem instalacji do ruchu próbnego.

- Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę, doświadczenie, wymagane uprawnienia oraz potencjał techniczny, ekonomiczny i kadrowy niezbędny do wykonania robót stanowiących Przedmiot umowy.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z terenem prowadzenia prac i istniejącymi tam warunkami oraz terenami sąsiadującymi, uzyskał od Zamawiającego wszystkie niezbędne informacje i ma pełną wiedzę co do zakresu robót, trudności, ryzyka oraz wszelkich innych okoliczności, jakie mogą mieć wpływ na realizację umowy.

# § 2. Terminy realizacji

- Prace składające się na Przedmiot umowy realizowane będą w następujących terminach:

  - rozpoczęcie wykonywania Przedmiotu umowy – z dniem podpisania umowy,

  - zakończenie prac przewidzianych na rok 2022 limitujących ruch SUW2 – 15.10.2022

  - rozpoczęcie wykonywania prac w roku 2023 – 01.05.2023

  - zakończenie prac przewidzianych na rok 2023 – 15.10.2023

  - protokólarny odbiór końcowy – 10.11.2023

Prace nie limitujące ruchu SUW2 mogą być prowadzone na bieżąco poza terminami wskazanymi powyżej.

Szczegółowy zakres robót, terminy ich wykonania oraz terminy płatności określa Harmonogram rzeczowo-finansowy stanowiący Załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

- Wykonawca może wystąpić o zmianę terminów, o których mowa w ust. 1 powyżej oraz Harmonogramie rzeczowo-finansowym, wyłącznie w przypadku:

- wystąpienia siły wyższej,

- wprowadzenia przez Zamawiającego zmian w trakcie realizacji Przedmiotu umowy,

- zaistnienia innych okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, mających wpływ na realizację Przedmiotu umowy.

- Każdorazowa zmiana terminów, o których mowa w ust. 1 powyżej, wymaga zawarcia przez Strony aneksu do umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o wszystkich okolicznościach mogących mieć wpływ na prawidłową i terminową realizację Przedmiotu umowy nie później niż następnego dnia po dniu zaistnienia danej okoliczności.

# § 3. Odbiory

1.	Prace uznaje się za wykonane, jeżeli są zrealizowane zgodne z niniejszą umową, specyfikacją techniczną, normami, procedurami obowiązującymi w UDT.

2.	Zakończenie prac obiektowych w roku 2022 i 2023 po zakończeniu kompleksowym zadania Wykonawca zgłasza Zamawiającemu pisemnie.

3.	W dniu rozpoczęcia czynności odbioru prac Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletną dokumentację techniczną, o której mowa w § 1 ust. 4 umowy ( 2 egzemplarze w wersji papierowej i 1 w wersji elektronicznej).

4.	Przyjęcie robót skutkujące ich odbiorem może nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonego ruchu próbnego i po przekazaniu instalacji do eksploatacji zgodnie z Instrukcją Gospodarki Remontowej i Modernizacyjnej w Enea Ciepło Spółka z o. o.

5. Do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania Przedmiotu umowy.

6. Po przeprowadzeniu odbioru, Strony sporządzą i podpiszą protokół odbioru prac, w którym nastąpi potwierdzenie dokonania odbioru lub odmowy odbioru. W razie odmowy odbioru protokół wskazywać będzie przyczyny odmowy odbioru oraz prace, które muszą zostać wykonane przez Wykonawcę, aby możliwe było dokonanie odbioru.

7. W przypadku stwierdzenia wad lub usterek podczas odbioru, w protokole tego odbioru Strony wymienią stwierdzone wady i usterki oraz termin ich usunięcia. W razie braku porozumienia co do terminu usunięcia wad i usterek uprawniony do jednostronnego określenia tego terminu będzie Zamawiający.

- Wykonawca pisemnie powiadomi Zamawiającego o usunięciu wady lub usterki. Strony w terminie 3 dni roboczych zobowiązują się sporządzić protokół potwierdzający usunięcie wady lub usterki lub wskazujący na przyczyny odmowy usunięcia wady lub usterki.

9. W przypadku nie usunięcia wad lub usterek w terminie, Zamawiający uprawniony będzie do ich usunięcia na koszt i ryzyko Wykonawcy (niezależnie od innych roszczeń wynikających z niniejszej umowy), bez konieczności uzyskania upoważnienia sądu.

10. Niezależnie od powyższych postanowień, warunkiem dokonania odbioru końcowego Przedmiotu umowy jest uporządkowanie placu budowy przez Wykonawcę.

11. Do momentu dokonania protokolarnego bezusterkowego odbioru końcowego Przedmiotu umowy, ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia wykonanych prac i dostarczonych urządzeń obciąża Wykonawcę.

# § 4. Wynagrodzenie

- Za prawidłowe i terminowe wykonanie Przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości: _____________ (słownie: ______________________) złotych netto (dalej jako Wynagrodzenie).

- Do kwoty Wynagrodzenia zostanie doliczony podatek od towarów i usług w wysokości określonej obowiązującymi przepisami.

- Wynagrodzenie obejmuje koszt dostawy wszystkich urządzeń i wykonania wszelkich robót , a także wszelkie inne koszty Wykonawcy konieczne do prawidłowego wykonania robót będących Przedmiotem umowy. Wynagrodzenie to obejmuje ryzyko i odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu prawidłowego oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją robót objętych umową. Wykonawca nie będzie mógł powoływać się na pominięcia lub błąd w zakresie konieczności wykonania określonych prac w celu uzyskania zmiany wysokości wynagrodzenia.

- Zamawiający jest podatnikiem VAT o numerze identyfikacyjnym NIP: 542-02-01-908.

- Wykonawca jest podatnikiem VAT o numerze identyfikacyjnym NIP: _________.

- Zbycie wierzytelności Wykonawcy z tytułu wynagrodzenia przysługującego na podstawie niniejszej umowy wymaga zgody Zamawiającego, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

# § 5. Warunki płatności

- Wynagrodzenie zostanie wypłacone Wykonawcy zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszej umowy, fakturami częściowymi na podstawie obustronnie podpisanych protokołów odbioru częściowego poszczególnych etapów oraz fakturą końcową na podstawie obustronnie podpisanego protokołu odbioru końcowego, bez zastrzeżeń ze strony Zamawiającego.

- Harmonogram, o którym mowa w ust. 1 powyżej stanowić będzie podstawę do bieżącej kontroli realizacji umowy i stanowić będzie zobowiązanie Wykonawcy w stosunku do podanych terminów realizacji poszczególnych etapów.

- Wraz z protokołem odbioru poszczególnych etapów Wykonawca dostarczy pisemne oświadczenie podwykonawców, na których udział w realizacji Przedmiotu umowy Zamawiający wyraził zgodę na podstawie § 11ust. 2 niniejszej umowy, że wszelkie należności dotyczące etapu realizowanego bezpośrednio przed etapem będącym przedmiotem protokołu odbioru zostały względem nich przez Wykonawcę uregulowane. W przypadku braku takiego oświadczenia protokół odbioru nie zostanie podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się do umieszczenia na wystawionej przez siebie fakturze numeru umowy nadanego w rejestrze umów ENEA Ciepło sp. z o.o. oraz numeru zamówienia wystawionego przez ENEA Ciepło sp. z o.o.

- Zapłata wynagrodzenia nastąpi w ciągu 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Wykonawcę na adres Zamawiającego, płatne na rachunek bankowy Wykonawcy:

- Bank: _______________

- numer konta: _______________

W przypadku, gdy termin płatności przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, płatność wynagrodzenia nastąpi w pierwszy dzień roboczy przypadający po tych dniach.

- Termin płatności wynagrodzenia należnego Wykonawcy zostanie dochowany, gdy w ostatnim dniu tego terminu nastąpi obciążenie rachunku bankowego Zamawiającego kwotą wynagrodzenia należnego Wykonawcy zgodnie z treścią niniejszej Umowy. W przypadku opóźnienia w płatności Wykonawca jest uprawniony do naliczenia odsetek ustawowych od zaległej kwoty za każdy dzień opóźnienia.

- Za prawidłowo wystawioną fakturę strony uznają dokument wystawiony zgodnie z zapisami zawartymi w ustawie z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, który obowiązkowo będzie zawierał poniższe informacje:

- numer umowy,

- numer zamówienia IFS – oraz, jeśli dotyczy, to również:

- numer zamówienia/zlecenia lub numer zlecenia inwestycyjnego;

- nazwę komórki zamawiającej,

- imię i nazwisko zleceniodawcy;

- oznaczenie dokumentu/protokołu odbioru, itd.

- Faktury, o których mowa w ust. powyżej będą wystawiane w następujący sposób:

Nabywca:

Enea Ciepło Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku

Ul. Warszawska 27,

15-062 Białystok

NIP: 5420201908

Odbiorca:

Enea Ciepło Sp. z o.o.

Oddział Elektrociepłownia Białystok z siedzibą w Białymstoku

Ul. Gen. Władysława Andersa 15,

15-124 Białystok

i kierowane przez Wykonawcę na następujący adres:

ENEA Ciepło Sp. z o.o.,

Centrum Zarządzania Dokumentami,

ul. Zacisze 28,

65-775 Zielona Góra.

- Dopuszcza się przesyłanie faktur drogą elektroniczną na adres: faktury.elektroniczne@enea.pl w dowolnym formacie elektronicznym, w wersji nieedytowalnej (celem zapewnienia autentyczności pochodzenia i integralności treści faktury). Jeśli Dostawca skorzysta z elektronicznej formy przesyłania faktur – nie przesyła w takim wypadku wersji papierowej dokumentu.

- Błędnie wystawiona faktura lub wystawiona w sposób sprzeczny z warunkami Umowy nie rodzi po stronie Zamawiającego obowiązku zapłaty.

- Należność z tytułu faktury zostanie uregulowana z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy wskazane w ustępie 5 powyżej.

- Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy Wykonawcy, służący do rozliczenia Przedmiotu umowy spełnia wymogi na potrzeby mechanizmu podzielonej płatności (split payment), tzn. że do ww. rachunku bankowego jest przypisany rachunek VAT, a faktura (w przypadku gdy towary lub usługi będące Przedmiotem umowy znajdują się na liście określonej w załączniku nr 15 do ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług) będzie zawierać specjalne oznaczenie w postaci zapisu: „mechanizm podzielonej płatności”, a także spełniać będzie inne warunki określone w powszechnie obowiązujących przepisach w tym zakresie. (zapisy ust 12 – 17 mają zastosowanie do umów zawieranych z Wykonawcą krajowym).

- Zamawiający oświadcza, że płatności za wszystkie faktury realizuje z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności (split payment).

- Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego płatności w systemie podzielonej płatności (split payment).

- Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy, który będzie wskazany na fakturze został wskazany w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizacyjnym złożonym przez Wykonawcę do naczelnika właściwego urzędu skarbowego i znajduje się na tzw. „białej liście podatników VAT”, o której mowa w art. 96 b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

- Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że rachunek wskazany przez Wykonawcę na fakturze nie znajduje się na tzw. „białej liście podatników VAT” lub rachunek wskazany przez Wykonawcę nie spełnia wymogów określonych w ust. 12, Zamawiający wstrzyma się z dokonaniem zapłaty za prawidłową realizację Przedmiotu umowy do czasu wskazania innego rachunku przez Wykonawcę, który będzie umieszczony na przedmiotowej liście oraz będzie spełniał warunki określone w ust. 12. W takim przypadku Wykonawca zrzeka się prawa do żądania odsetek za opóźnienie w płatności za okres od pierwszego dnia po upływie terminu płatności wskazanego w ust. 5 do 7-go dnia od daty powiadomienia Zamawiającego o numerze rachunku spełniającego wymogi, o których mowa w zdaniu poprzednim.

- Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody poniesione przez Zamawiającego w przypadku, jeżeli oświadczenia i zapewnienia zawarte w ust. 12 oraz ust. 15 okażą się niezgodne z prawdą. Wykonawca zobowiązuje się zwrócić Zamawiającemu wszelkie obciążenia nałożone z tego tytułu na Zamawiającego przez organy administracji skarbowej oraz zrekompensować szkodę, jaka powstała u Zamawiającego, wynikającą w szczególności, ale nie wyłącznie, z zakwestionowania przez organy administracji skarbowej prawidłowości odliczeń podatku VAT na podstawie wystawionych przez Wykonawcę faktur dokumentujących realizację Przedmiotu Umowy, jak również braku możliwości zaliczenia przez Zamawiającego wydatków poniesionych z realizacją Przedmiotu Umowy w koszty uzyskania przychodu.

- Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

# § 6. Obowiązki Zamawiającego

- Zamawiający zobowiązuje się do:

- wprowadzenia Wykonawcy na teren prowadzenia robót i przekazania mu terenu  (protokołem zdawczo-odbiorczym) w terminie uzgodnionym przez Strony.

- przystępowania do odbiorów robót zgodnie z § 3 umowy,

- zapłaty na rzecz Wykonawcy Wynagrodzenia.

- Wystawiania poleceń pisemnych na prace związane z wykonaniem Przedmiotu umowy.

# § 7. Obowiązki Wykonawcy

1.	Wykonawca zobowiązuje się do wykonania i przekazania Zamawiającemu zarówno całego Przedmiotu umowy, jak i poszczególnych elementów dostaw, usług i robót.

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania Przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami umowy, Polskimi Normami,  dokumentacją projektową, wskazaniami Zamawiającego oraz najnowszej wiedzy technicznej, przy zastosowaniu obowiązujących przepisów, zwłaszcza przepisów BHP i przeciwpożarowych.

- Wykonawca zobowiązany jest do stosowania wyłącznie wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w  UE posiadających stosowne deklaracje zgodności, świadectwa jakości lub aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustalono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną powyżej.

- certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat oraz właściwych dokumentów technicznych,

- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustalono polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną powyżej. Materiały, wyroby lub elementy mogące wydzielać związki chemiczne szkodliwe dla zdrowia, używane przez Wykonawcę powinny posiadać zaświadczenie o dokonaniu oceny higieniczno-sanitarnej od ich producenta.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania poleceń Zamawiającego, w szczególności dotyczących bezpieczeństwa pracy oraz rygorów dotyczących warunków wykonania i odbioru robót.

- Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia środków produkcji i sił wykonawczych niezbędnych do prawidłowego wykonania Przedmiotu umowy i ponoszenia wszelkich kosztów związanych z dostawą przedmiotowych środków produkcji i sił wykonawczych.

- Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania na własny koszt środków transportu i innych urządzeń.

- Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia do odbioru wykonanych robót pod rygorem nie dokonania odbioru przez Zamawiającego.

- Wykonawca oświadcza, że dysponuje niezbędnym potencjałem ludzkim wystarczającym do należytego i terminowego wykonania robót będących Przedmiotem umowy oraz zobowiązuje się do zapewnienia przy realizacji Przedmiotu umowy niezbędnej ilości pracowników fizycznych i umysłowych.

- Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia wykwalifikowanego personelu, wyposażonego w sprzęt ochrony osobistej oznakowanych w sposób widoczny nazwą lub logo firmy, przeszkolonego stanowiskowo oraz w zakresie przepisów BHP i przeciwpożarowych.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na własny koszt, na żądanie Zamawiającego, badań jakościowych w odniesieniu do wykonanych robót i zastosowanych przez Wykonawcę materiałów.

- Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania miejsca prowadzenia robót polegającego na usunięciu własnych urządzeń zagospodarowania miejsca prowadzenia robót, zaplecza technologicznego i innych środków produkcji. Wykonawca zobowiązany jest do usuwania w sposób terminowy i na swój koszt wad i usterek stwierdzonych przez Zamawiającego w czasie trwania robót, po ich zakończeniu, a także w okresie gwarancyjnym.

- Wykonawca zobowiązuje się do stosowania procedur wprowadzanych przez Zamawiającego związanych z realizacją Przedmiotu umowy, w tym w szczególności:

- Instrukcja Gospodarki Remontowej i Modernizacyjnej w Enea Ciepło ZA-25-2019-1,

- Instrukcja Organizacji Bezpiecznej Pracy w Oddziale Elektrociepłownia Białystok ZA-O-10-2020-1, Wydanie 2,

- Instrukcja Postępowania z Odpadami na terenie Elektrociepłowni Białystok nr ZA-O-08-2021,

- Instrukcja budowy i eksploatacji rusztowań roboczych metalowych stojących nr 6-OECB-2018.

Wykonawca oświadcza, iż jest w posiadaniu instrukcji wymienionych w niniejszej Umowie, zapoznał się z ich treścią oraz nie zgłasza żadnych zastrzeżeń do treści ww. instrukcji. Wykonawca oświadcza, że zapoznał swoich pracowników z instrukcjami wymienionymi w Umowie oraz z przepisami i zasadami bhp obowiązującymi u Zamawiającego, w tym także posiada stosowne potwierdzenie wszystkich pracowników Wykonawcy o zapoznaniu się z instrukcjami wymienionymi w niniejszej Umowie.

- Osoby zatrudnione przez Wykonawcę (niezależnie od tytułu prawnego zatrudnienia) mogą rozpocząć pracę dopiero po odbyciu instruktażu stanowiskowego przeprowadzonego przez kierownika robót Wykonawcy .

- Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia i ochrony przed zniszczeniem wykonanych prac do czasu ich odbioru przez Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się we własnym zakresie zapewnić porządek w trakcie oraz po zakończeniu prac na udostępnionym do prac obiekcie, pod rygorem wykonania tych prac przez Zamawiającego na ryzyko i koszt Wykonawcy.

- Miejsca pracy i drogi transportowe muszą być utrzymane w czystości, a odpady i opakowania na bieżąco sprzątane i składowane w wyznaczonych do tego celu miejscach. Jeżeli powyższe nie będzie przestrzegane, to prace porządkowe zostaną wykonane przez Zamawiającego na ryzyko i koszt Wykonawcy.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody na osobach i mieniu, jakich mogą doznać Zamawiający oraz osoby trzecie w związku z wykonywaniem Przedmiotu umowy, w tym także związane z nienależytym wykonaniem umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest zorganizować prace w taki sposób, który nie spowoduje wydłużenia terminów ich wykonania.

- Wykonawca oświadcza, że wszystkie przepisy i standardy zawarte w aktach prawnych wymienionych w niniejszej umowie są mu znane.

# § 8. Roboty dodatkowe

- Jeżeli w trakcie realizacji Przedmiotu umowy wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych, których konieczności wykonania Wykonawca – na podstawie niniejszej umowy i przekazanej mu dokumentacji projektowej oraz przy dołożeniu należytej staranności – nie mógł przewidzieć, ich wykonanie może nastąpić za dodatkową zapłatą tylko wówczas gdy Strony zawrą odrębną umowę.

- Wykonawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia wobec Zamawiającego z tytułu wykonania robót dodatkowych, o których mowa w ust. 1 powyżej, w sytuacji gdy wykonał je bez zawarcia przez Strony odrębnej umowy.

# § 9. Ubezpieczenie

- Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanej działalności z sumą ubezpieczenia nie niższą niż 
1 500 000,00 złotych ( równowartość tej kwoty) za każde roszczenie lub serię roszczeń powstałych z tej samej przyczyny, jednego źródła lub zdarzenia.

- Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia wszelkich niezbędnych umów o ubezpieczenia majątkowe – w wysokości odpowiadającej majątkowi zgromadzonemu przez Wykonawcę na placu budowy – na okres wykonywania Przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania ważnych ubezpieczeń, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej, przez cały okres obowiązywania umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest przez cały okres obowiązywania umowy dostarczać Zamawiającemu dowody uiszczenia składek lub inne odpowiednie dokumenty potwierdzające, że ubezpieczenia, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej, obowiązują.

# § 10. Gwarancje

- Wykonawca udziela gwarancji jakości na zrealizowany przez siebie zakres robót i wszystkie dostarczone urządzenia na następujących zasadach:

- w przypadku wykonanych robót – na okres …… miesięcy od dnia dokonania protokolarnego bezusterkowego odbioru końcowego prac stanowiących Przedmiot umowy,

- w przypadku dostarczonych urządzeń – na okres równy okresowi gwarancji udzielonemu przez producenta (producentów) tych urządzeń, jednakże nie krótszy niż 12 miesięcy od dnia dokonania protokolarnego bezusterkowego odbioru końcowego prac stanowiących Przedmiot umowy.

- Okres gwarancji wydłuża się o okres ewentualnych napraw gwarancyjnych.

- Wszelkie wady lub usterki ujawnione w okresie gwarancji Wykonawca usunie na własny koszt w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek Zamawiający może w każdym przypadku zlecić ich usunięcie innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez konieczności uzyskania upoważnienia sądu.

- W razie stwierdzenia w okresie gwarancyjnym istnienia wad nie nadających się do usunięcia, Zamawiający może żądać, a Wykonawca na własny koszt musi dokonać:

  - naprawy lub wymiany uszkodzonych części i urządzeń – jeżeli wady umożliwiają użytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem;

  - wykonania Przedmiotu umowy po raz drugi – przy czym Zamawiający zachowa prawo domagania się od Wykonawcy naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia – jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

- Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzania w ramach gwarancji i rękojmi napraw bieżących i awaryjnych zgłaszanych przez Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu kart gwarancyjnych i innych dokumentów wystawionych przez Wykonawcę lub poszczególnych producentów wbudowanych czy zainstalowanych urządzeń i materiałów.

- Niezależnie od uprawnień z tytułu udzielonej gwarancji jakości, Zamawiający może skorzystać z uprawnień z tytułu rękojmi za wady Przedmiotu umowy na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, z tym że strony postanawiają przedłużyć okres rękojmi za wykonanie Przedmiotu umowy do 3 lat licząc od dnia dokonania protokolarnego bezusterkowego odbioru końcowego prac stanowiących Przedmiot umowy.

- Zamawiający w razie stwierdzenia ewentualnych wad wydanego Przedmiotu umowy (podczas jego eksploatacji) w czasie gwarancji jakości obowiązany jest do zgłoszenia wady najpóźniej w ciągu 3 dni od daty jej ujawnienia. W ramach rękojmi i gwarancji jakości Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia usterki/awarii w terminie 3 (słownie: trzech ) dni od daty zgłoszenia usterki/awarii.

- Zamawiającemu przysługuje prawo wyboru trybu, z którego dokonuje realizacji swych uprawnień, tj. z rękojmi, gwarancji jakości Wykonawcy, czy też z gwarancji producenta.

# § 11. Podwykonawcy

- Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego, wyrażonej na piśmie, powierzyć wykonania umowy podwykonawcy w zakresie innym niż wskazał to w swojej ofercie.

- Zgodnie z treścią oferty Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom następujący zakres robót:

- ___________________________,

- ___________________________,

- ___________________________.

- Zmiana podwykonawcy wymaga zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zgoda Zamawiającego nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania swoich podwykonawców, tak jak gdyby były to działania, zaniechania, uchybienia lub zaniedbania samego Wykonawcy.

- Zgoda Zamawiającego na wykonanie jakiejkolwiek części umowy przez podwykonawcę nie zwalnia Wykonawcy z któregokolwiek z zobowiązań wynikających z umowy.

# § 12. Prawa autorskie

- Przeniesienie przez wykonawcę na Zamawiającego majątkowych praw autorskich do dokumentacji powykonawczej oraz do każdej z jej części, a także jakichkolwiek innych dzieł składających się na Przedmiot umowy stanowiących utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j.: Dz. U. z 2019r. poz. 1231) (dalej łącznie jako utwory), nastąpi każdorazowo z chwilą przekazania dokumentacji powykonawczej i innych utworów, z zastrzeżeniem poniższych postanowień.

- Przeniesienie autorskich praw majątkowych, o którym mowa w ust. 1 powyżej, dotyczyć będzie wszystkich pól eksploatacji wskazanych w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w tym:

- w zakresie utrwalania oraz zwielokrotniania utworów oraz każdej z ich części – w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworów oraz każdej z ich części, w postaci wytwarzania i reprodukowania egzemplarzy utworów oraz każdej z ich części w każdej technice, w szczególności: na papierze – techniką drukarską, reprograficzną, za pomocą sitodruku, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową – poprzez zamieszczanie na serwerach komputerowych, wprowadzenie do pamięci komputera (input) jakąkolwiek techniką włącznie z tymczasową (czasową) postacią pojawiającą się np. w pamięci RAM, zwielokrotnianie postaci cyfrowej bezpośrednio lub pośrednio, w sposób stały lub czasowy, w części lub całości na wszelkich nośnikach elektronicznych znanych w chwili zawierania umowy, w szczególności na dyskietkach, ZIP, CD-ROM-ach lub CD-I, DVD, dyskach optycznych, na kliszy fotograficznej, filmowej lub magnetycznej – na fotografiach kolorowej lub czarno-białej, na slajdach, w postaci pojedynczych reprodukcji lub w albumie, w postaci egzemplarzy wykorzystanych do zapoznawania się z utworami w sposób pośredni lub bezpośredni – przy wykorzystaniu specjalnego urządzenia, np. rzutnika, komputera, poprzez skanowanie lub przekształcenie w zapis cyfrowy, w zapisie elektronicznym (digitalnym), włącznie z czynnościami przygotowawczymi do sporządzenia egzemplarzy utworów, takimi jak wykonanie klisz czy innych niezbędnych negatywów,

- w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwory lub każda z ich części została utrwalona – wprowadzenie do obrotu, także w celach informacyjnych, w szczególności w formie papierowej lub w formie cyfrowej, a także poprzez użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy utworów lub każdej z ich części,

- w zakresie rozpowszechniania utworów lub każdej z ich części w sposób inny niż określony powyżej – publiczne udostępnianie, w szczególności na ogólnodostępnych wystawach, prezentacja i reklama w mediach, utrwalanie na nośnikach elektronicznych, publikacja w formie książek, albumów, broszur, a także wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie, nadawanie i reemitowanie w każdej możliwej formie urzeczywistnienia oraz publiczne udostępnianie utworów lub każdej z ich części w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, włącznie z tymczasową (czasową) postacią pojawiającą się np. w pamięci RAM.

- fotografowanie oraz komercyjne wykorzystanie wizerunku obiektów wybudowanych na podstawie utworów.

- Zamawiający będzie miał wyłączne prawo do korzystania z całości oraz każdej części utworów sporządzonych w związku z wykonaniem umowy.

- Wykonawca oświadcza, iż udziela Zamawiającemu zgody na nieograniczone wykonywanie praw zależnych, związanych z utworami oraz każdą z ich części, a w szczególności na dokonywanie przeróbek i adaptacji, w tym także na dokonywanie opracowań powstałych wskutek inspiracji dziełem.

- W odniesieniu do dokumentacji, której Wykonawca nie jest twórcą, z dniem jej przekazania Zamawiającemu Wykonawca udzieli Zamawiającemu niewyłącznej licencji na korzystanie z tej dokumentacji, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, na polach eksploatacji wskazanych w ust. 2-4 powyżej.

- Wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych, udzielenie licencji, zgodę na wykonywanie praw zależnych, jak również za dokonanie przez Wykonawcę innych czynności, o których mowa w niniejszym paragrafie, zawiera się w Wynagrodzeniu. Wykonawca nie jest uprawniony do otrzymania żadnego dodatkowego wynagrodzenia z tytułu czynności wymienionych powyżej, jak również za korzystanie przez Zamawiającego z utworów i obiektów je urzeczywistniających, na wszelkich polach eksploatacji wymienionych w ust. 2 powyżej.

- Wykonawca wyraża zgodę na wprowadzenie – w ramach Wynagrodzenia– w przygotowanych przez siebie utworach zmian zgodnych z przeznaczeniem inwestycji. Jednocześnie Strony postanawiają, że w ramach Wynagrodzenia Zamawiający może skutecznie zobowiązać Wykonawcę do wprowadzenia wszelkich zmian do utworów na każdym etapie realizacji inwestycji.

- Wykonawca spowoduje, aby utwory w chwili przejścia na Zamawiającego majątkowych praw autorskich, nie były obciążone żadnymi prawami ani roszczeniami osób trzecich. Wykonawca zobowiązany będzie do zaspokojenia wszelkich roszczeń osób trzecich w związku z naruszeniem praw osób trzecich, w szczególności ich praw autorskich.

- Jeżeli osoby trzecie wystąpią wobec Zamawiającego z roszczeniami dotyczącymi naruszenia praw autorskich, Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawcę o tym fakcie. W przypadku takim Wykonawca zobowiązany będzie do pokrycia wszelkich uzasadnionych kosztów poniesionych przez Zamawiającego w związku z takimi roszczeniami, w tym kosztów zastępstwa procesowego. Wykonawca może na własny koszt prowadzić niezbędne i korzystne działania, w celu obrony Zamawiającego przed powyższymi roszczeniami, jak również może, według swego uznania, wziąć czynny udział we wszelkich czynnościach związanych z ewentualnym przeciwdziałaniem kwestionowaniu praw autorskich Zamawiającego, w szczególności w korespondencji, rozmowach, sporach przed sądem lub innymi ustawowymi organami. Zamawiający zobowiązuje się umożliwić Wykonawcy udział w czynnościach opisanych powyżej w granicach obowiązujących przepisów prawa. W każdym razie Zamawiający zobowiązuje się informować Wykonawcę o znanych mu działaniach podjętych przeciwko Zamawiającego, w wyniku których osoby trzecie kwestionują prawa autorskie uzyskane przez Zamawiającego w wykonaniu niniejszej umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do finansowania wszelkich kosztów działań prawnych i innych niezbędnych czynności, spowodowanych roszczeniami, o których mowa w niniejszym paragrafie natychmiast po ich powstaniu w taki sposób, aby nie obciążały one Zamawiającego.

- Wykonawca udzieli Zamawiającemu także wszelkiej innej pomocy w działaniach związanych z roszczeniami, o których mowa w niniejszym paragrafie, nie wyłączając współuczestnictwa w ewentualnym postępowaniu sądowym lub administracyjnym, o ile będzie to prawnie możliwe.

- W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości Strony potwierdzają, iż w razie rozwiązania lub wygaśnięcia niniejszej umowy, Zamawiający zachowa prawa uzyskane na podstawie niniejszego paragrafu.

# § 13. Kary umowne

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących okolicznościach i wysokości:

- w przypadku opóźnień w wykonaniu prac w stosunku do terminów określonych w § 2 ust. w1 umowy – kwota stanowiąca równowartość 0,2 % całkowitego Wynagrodzenia brutto Wykonawcy za każdy dzień opóźnienia,

- w przypadku opóźnienia w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych przy jakimkolwiek odbiorze lub w okresie rękojmi lub gwarancji w stosunku do terminów wskazanych przez Zamawiającego – kwota stanowiąca równowartość 0,1 % całkowitego Wynagrodzenia brutto Wykonawcy za każdy dzień opóźnienia,

- w przypadku wygaśnięcia ubezpieczenia w okresie obowiązywania umowy wbrew postanowieniom § 9 umowy – kwota stanowiąca równowartość 0,1 % całkowitego Wynagrodzenia brutto Wykonawcy za każdy dzień braku ubezpieczenia,

- w przypadku odstąpienia lub rozwiązania umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – kwota stanowiąca równowartość 10 % całkowitego Wynagrodzenia brutto Wykonawcy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia należnych mu kar umownych z Wynagrodzenia.

- Zamawiający uprawniony jest do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

- Zapłata kary umownej za opóźnienie nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dokończenia prac lub usunięcia wad i usterek.

- W przypadku uchybienia obowiązkom określonym w § 7 ust. 11 Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 500,00 PLN (słownie: pięćset 0/100) za każde naruszenie.

- W przypadku uchybienia obowiązkom określonym w § 7 ust. 8 Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 100,00 PLN (słownie: sto 0/100) za każde naruszenie.

- Strony zgodnie postanawiają, iż postanowienia dotyczące kar umownych zachowują swoją moc w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek z nich.

# § 14. Odstąpienie od umowy

- Oprócz przypadków wskazanych w przepisach prawa i niniejszej umowie, Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku gdy:

- Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem prac w stosunku do terminu określonego w § 2 ust 1 b) umowy z przyczyn leżących po jego stronie i nie rozpoczął ich wykonywania pomimo wyznaczenia mu przez Zamawiającego dodatkowego 7 - dniowego terminu,

- Wykonawca przerwał wykonywanie prac bez usprawiedliwionej przyczyny na okres dłuższy niż 7 dni i nie wznowił ich wykonywania pomimo wyznaczenia mu przez Zamawiającego dodatkowego 7 – dniowego terminu,

- Wykonawca wykonuje Przedmiot umowy w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową i nie zmienił sposobu jego wykonywania pomimo wyznaczenia mu przez Zamawiającego dodatkowego 5 – dniowego terminu,

- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

- w przypadku stwierdzenia, że Wykonawca realizuje Przedmiot umowy przy udziale osób kierujących robotami, które nie posiadają wymaganych prawem uprawnień,

- gdy okaże się, że Wykonawca nie posiada ubezpieczenia, o którym mowa w § 9 powyżej,

- w przypadku stwierdzenia, że Wykonawca przy wykonywaniu prac narusza obowiązujące przepisy, w szczególności przepisy BHP i przeciwpożarowe lub przy wykonywaniu robót posługuje się pracownikami nieprzeszkolonymi na stanowiskowo oraz w zakresie przepisów BHP i przeciwpożarowych,

- w przypadku stwierdzenia, że Wykonawca nie wykonuje poleceń Zamawiającego w szczególności dotyczących bezpieczeństwa pracy oraz rygorów dotyczących warunków wykonania i odbioru robót, a także gdy nie stosuje lub stosuje nienależycie wprowadzone przez Zamawiającego procedury związane z realizacją Przedmiotu umowy.

- Zamawiający może odstąpić od umowy bez wyznaczenia terminu dodatkowego jeżeli Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub wykonaniem prac tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w czasie umówionym.

- Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone w terminie 30 dni od powzięcia przez Zamawiającego wiedzy o okolicznościach, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej. Oświadczenie to powinno nastąpić w formie pisemnej i zawierać uzasadnienie.

- W przypadku odstąpienia od umowy Zamawiającego i Wykonawcę obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

  - w terminie 3 dni roboczych od daty odstąpienia od umowy Wykonawca, przy udziale przedstawicieli Zamawiającego, sporządzi szczegółowy protokół  inwentaryzacji dostarczonych urządzeń i robót w toku,

  - Wykonawca zabezpieczy dostarczone urządzenia i przerwane roboty w zakresie wskazanym przez Zamawiającego na koszt tej Strony po której leżą przyczyny odstąpienia od umowy,

  - Wykonawca w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

  - w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Strony dokonają odbioru prac i urządzeń wykonanych lub dostarczonych do dnia odstąpienia od umowy.

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie do 01.11.2023.

# § 15. Siła wyższa

- Strony będą zwolnione od odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z umowy, o ile niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania nastąpiło wskutek siły wyższej. Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenie bądź połączenie zdarzeń lub okoliczności, niezależnych od Stron, które zasadniczo utrudniają lub uniemożliwiają wykonywanie zobowiązań danej Strony wynikających z Umowy, a których dana Strona nie mogła przewidzieć ani im zapobiec lub przezwyciężyć poprzez działanie z dochowaniem należytej staranności.

- W przypadku zaistnienia siły wyższej Strona, której dotyczy działanie siły wyższej, zobowiązana jest poinformować drugą Stronę na piśmie o wystąpieniu siły wyższej, ze wskazaniem przewidywanego czasu trwania przeszkody w realizacji wynikających z Umowy obowiązków z powodu działania siły wyższej.

- Strona, która zamierza żądać zwolnienia z odpowiedzialności z powodu siły wyższej zobowiązana jest powiadomić drugą Stronę na piśmie, bez zbędnej zwłoki, o jej zajściu i ustaniu.

- Zaistnienie siły wyższej powinno być udokumentowane przez Stronę powołującą się na nią.

# § 16. Klauzula poufności i klauzula antykorupcyjna

- Informacje stanowiące tajemnicę handlową Spółek Grupy Kapitałowej ENEA mogą stanowić informacje poufne w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, których nieuprawnione ujawnienie, wykorzystanie lub dokonywanie rekomendacji na ich podstawie wiąże się z odpowiedzialnością przewidzianą w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w tym odpowiedzialnością karną.

- Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy i wykorzystania wyłącznie w celu wykonywania niniejszej Umowy, zarówno jej treści, jak i wszelkich informacji, uzyskanych w związku z jej zawarciem i wykonywaniem, w szczególności dotyczących organizacji zarządzania i parametrów techniczno-ekonomicznych oraz innych niepodanych do wiadomości publicznej informacji technicznych, technologicznych, handlowych i organizacyjnych, a także innych informacji związanych z niniejszą umową, których ujawnienie lub wykorzystanie w innym celu przez jedną ze stron mogłoby narazić na szkodę interesy handlowe którejkolwiek ze Stron (informacje chronione).

- Wykonawca uprawniony jest do przekazywania informacji chronionych tj. informacji, o których mowa w ust. 2 swoim pracownikom i podwykonawcom, gdy jest to konieczne do prawidłowej realizacji Przedmiotu Umowy. W takim przypadku Wykonawca ponosi odpowiedzialność za naruszenie zasad poufności przez pracowników i podwykonawców, jak za własne działanie bądź zaniechanie.

- Każda ze Stron jest zobowiązana zabezpieczyć w sposób należyty uzyskane informacje chronione, w tym materiały, nośniki, informacje oraz dane, przed nieuprawnionym dostępem, również osób trzecich, a także zachowywać zasady najściślejszej poufności realizujące w szczególności zakaz publikacji i udostępniania informacji chronionych osobom trzecim.

- Strony zobowiązują się do utrzymania w tajemnicy i nie ujawniania osobom trzecim informacji chronionych, w tym wszelkich danych o przedsiębiorstwie i klientach drugiej ze Stron, zarówno w okresie obowiązywania Umowy, jak i po jej realizacji, rozwiązaniu lub wygaśnięciu, bez uprzedniej zgody drugiej Strony wyrażonej w formie pisemnej, chyba, że stan tajemnicy ustał.

- Postanowienia o poufności zawarte powyżej nie będą stanowiły przeszkody dla Stron w ujawnieniu informacji, która była im już znana przed zawarciem niniejszej umowy i nie została wyraźnie uznana za chronioną.

- Klauzula poufności obowiązuje również po wygaśnięciu lub rozwiązaniu Umowy.

- W przypadku każdorazowego naruszenia przepisów niniejszego paragrafu, Strona naruszająca będzie zobowiązana do zapłaty kary umowne w wysokości 5000,00 zł.

- Wykonawca oświadcza, że w relacjach z Enea Ciepło sp. z o.o.:

- zobowiązuje się do przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów antykorupcyjnych;

- nie będzie podejmował jakichkolwiek działań, które miałyby na celu wpłynięcie na przebieg postępowania o udzielenie zamówienia lub wynik takiego postępowania oraz zawarcie Umowy w sposób sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami;

- nie będzie żądał, proponował, przyjmował oraz wręczał jakichkolwiek korzyści (zarówno osobistych jak i majątkowych) celem wywarcia korupcyjnego wpływu na decyzje, czy wykonywanie czynności służbowych przez osoby/podmioty zaangażowane w proces realizacji Umowy;

- żadna część wynagrodzenia z tytułu realizacji Umowy nie będzie przeznaczona na pokrycie kosztów udzielania przez Wykonawcę korzyści majątkowych lub/i osobistych przez żadną ze stron;

- w dniu podpisania niniejszej Umowy nie pozostaje (zgodnie z jego najlepszą wiedzą) w konflikcie interesów mającym lub potencjalnie mogącym mieć wpływ na sposób wykonywania obowiązków umownych, jak również nie są mu znane żadne inne okoliczności mogące wpłynąć na jego rzetelność, bezstronność i jakość wykonywanych prac lub usług.

# 17. Postanowienia dodatkowe

- Zamawiający uprawniony jest do kontrolowania jakości dostarczonych urządzeń oraz wykonanych robót.

- Jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny, która nie uprawnia Wykonawcy do przedłużenia terminu wykonania robót lub ich części, tempo robót według Zamawiającego nie pozwoli na terminowe ich zakończenie, Zamawiający może polecić Wykonawcy podjęcie działań dla przyspieszenia tempa robót i wyznaczyć odpowiedni termin ich wykonania. Wszystkie koszty związane z podjętymi działaniami obciążają Wykonawcę, a w przypadku dwukrotnego nie zastosowania się przez Wykonawcę do poleceń Zamawiający będzie uprawniony – według swojego wyboru – do:

  - odstąpienia od umowy; w takim przypadku Wykonawcy nie przysługuje prawo do jakichkolwiek odszkodowań. Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia za faktycznie wykonane prace pomniejszonego o dokonane już płatności do momentu odstąpienia od umowy, która zostanie wyceniona na koszt Wykonawcy przez zaakceptowanego przez obie Strony umowy rzeczoznawcę. Jeżeli strony nie wyznaczą rzeczoznawców w terminie 7 dni zostanie powołany rzeczoznawca przez Zamawiającego,

  - ograniczenia zakresu prac powierzonych Wykonawcy oraz zaangażowania bez upoważnienia sądowego innych wykonawców w celu nadrobienia opóźnień, i obciążenia poniesionymi w związku z tym kosztami Wykonawcy.

- Postanowienia ust. 2 powyżej nie zwalniają Wykonawcy z całkowitej odpowiedzialności za wykonanie Przedmiotu umowy.

- W przypadku stwierdzenia, iż w trakcie realizacji prac nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy uszkodzenie wykonanych już prac lub dostarczonych urządzeń, Wykonawca zobowiązany będzie na swój koszt dokonać niezbędnych napraw. W przypadku nie wykonania napraw, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, Zamawiający uprawniony będzie do ich wykonania na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez upoważnienia sądu, i do potrącenia kwoty kosztów tych napraw z Wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 18. Przedstawicielstwo Stron

- Zamawiający upoważnia do stałego kontaktu, uzgodnień merytorycznych i udziału w odbiorach w trakcie realizacji przedmiotu Umowy następującego(ych) Koordynatora(ów) Umowy:

  - _______

  - _______

- Wykonawca upoważnia do stałego kontaktu, uzgodnień merytorycznych i udziału w odbiorach w  trakcie realizacji przedmiotu Umowy następującego(ych) Koordynatora(ów) Umowy:

  - _______

  - _______

# § 19. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

    - Wykonawca wniósł, do dnia podpisania umowy, zabezpieczenie należytego wykonania umowy w kwocie ________________ zł, stanowiącej 5% Wynagrodzenia brutto.

    - Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy (w tym kar umownych jak i kosztów wykonania zastępczego) oraz roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi udzielonej przez Wykonawcę.

    - Zamawiający zwróci Wykonawcy zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w następujących częściach i terminach:

a) 70 % (siedemdziesiąt procent) wysokości zabezpieczenia należytego wykonania Umowy – w terminie 30 dni od dnia wykonania Przedmiotu Umowy i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonany i po rozliczeniu ewentualnych potrąceń z tytułu zgłoszonych przez Zamawiającego roszczeń,

b) 30 % (trzydzieści procent) wysokości zabezpieczenia należytego wykonania Umowy (stanowiące kwotę pozostawioną na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi) – w terminie 15 dni po upływie okresu gwarancji i rękojmi i po rozliczeniu ewentualnych potrąceń z tytułu zgłoszonych przez Zamawiającego roszczeń.

4.Zwracana kwota zabezpieczenia zostanie pomniejszone o kwoty należne Zamawiającemu z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę postanowień umowy oraz z tytułu gwarancji i/lub rękojmi, o ile nie zostały one już wcześniej uiszczone przez Wykonawcę.

§ 20. Ochrona danych osobowych

- W zakresie ochrony danych osobowych osób fizycznych na podstawie niniejszej Umowy, Zamawiający zobowiązuje się do zapoznania z treścią  niniejszego paragrafu wymienionych w Umowie oraz realizujących Umowę Pracowników i osoby fizyczne świadczące usługi na podstawie umów cywilnoprawnych w Enea Ciepło sp. z o.o. Oddział Elektrociepłowni Białystok z siedzibą w Białymstoku, zaś Wykonawca zobowiązuje się do zapoznania swoich Pracowników oraz Przedstawicieli wymienionych w Umowie oraz realizujących Umowę (dalej: Osoby Fizyczne).

- Zamawiający oświadcza, że Administratorem danych osobowych Osób Fizycznych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, w odniesieniu do danych osobowych Pracowników oraz osób fizycznych świadczących usługi na podstawie umów cywilnoprawnych w Enea Ciepło sp. z o.o. Oddział Elektrociepłowni Białystok z siedzibą w Białymstoku wymienionych w Umowie oraz realizujących Umowę, jest Enea Ciepło spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział Elektrociepłownia Białystok z siedzibą w Białymstoku, adres: ul. Gen. Władysława Andersa 15, 15-124 Białystok, natomiast danych osobowych Pracowników oraz Przedstawicieli Wykonawcy wymienionych w Umowie oraz realizujących Umowę, jest Enea Ciepło spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku, ul. Warszawska 27, 15-062 Białystok.

- Wykonawca oświadcza, że jest Administratorem danych osobowych Osób Fizycznych w rozumieniu RODO, w odniesieniu do danych osobowych swoich Pracowników i Przedstawicieli oraz Pracowników i osób fizycznych świadczących usługi na podstawie umów cywilnoprawnych w Enea Ciepło sp. z o.o. Oddział Elektrociepłowni Białystok z siedzibą w Białymstoku, wymienionych w Umowie oraz realizujących Umowę.

- Dane osobowe Osoby Fizycznej przetwarzane będą w celach:

a) realizacji oraz rozliczenia usługi  bądź umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);

b) nawiązywania kontaktów handlowych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

- Podanie przez Osobę Fizyczną danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi bądź umowy.

- Administrator może ujawnić dane osobowe Osoby Fizycznej podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

Administrator może również powierzyć przetwarzanie danych osobowych Osoby Fizycznej dostawcom usług lub produktów działającym na jego rzecz, w szczególności podmiotom świadczącym Administratorowi usługi IT, księgowe, finansowe, transportowe, serwisowe, agencyjne, prawne, zakupowe, niszczenia dokumentów, kurierskie, projektowe, budowlane.

Zgodnie z zawartymi z takimi podmiotami umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, Administrator wymaga od tych dostawców usług zgodnego z przepisami prawa, wysokiego stopnia ochrony prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych Osoby Fizycznej przetwarzanych przez nich w imieniu Administratora.

- Dane osobowe Osoby Fizycznej będą przechowywane przez okres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz przez czas niezbędny do dochodzenia roszczeń.

- Dane osobowe Osoby Fizycznej nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

- Dane osobowe Osoby Fizycznej nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

- Osoba Fizyczna posiada prawo żądania:

a) dostępu do treści swoich danych - w granicach art. 15 RODO,

b) ich sprostowania – w granicach art. 16 RODO,

c) ich usunięcia - w granicach art. 17 RODO,

d) ograniczenia przetwarzania - w granicach art. 18 RODO,

e) przenoszenia danych - w granicach art. 20 RODO,

f)  prawo wniesienia sprzeciwu (w przypadku przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – w granicach art. 21 RODO.

- Realizacja praw, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań przesłane  Inspektorowi Ochrony Danych na adres:

1) Zamawiający: eco.oddzial.iod@enea.pl – w odniesieniu do Pracowników oraz osób fizycznych świadczących usługi na podstawie umów cywilnoprawnych w Enea Ciepło sp. z o.o. Oddział Elektrociepłowni Białystok z siedzibą w Białymstoku i eco.iod@enea.pl – w odniesieniu do Pracowników oraz Przedstawicieli Wykonawcy;

2) Wykonawca: ……………………

- Osobie Fizycznej przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Osoby Fizycznej narusza przepisy RODO.

- W nawiązaniu do treści art. 13 ust. 1 i 2 RODO, Wykonawca zobowiązuje się do zapoznania się z treścią Załącznika nr 3 do niniejszej Umowy. (Zapis ma zastosowanie w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, w tym wspólników spółek cywilnych).

§ 21. Postanowienia końcowe

- Załącznikami do niniejszej umowy są:

  - Załącznik nr 1: Szczegółowy zakres Przedmiotu umowy,

  - Załącznik nr 2: Harmonogram rzeczowo-finansowy,

  - Załącznik nr 3: Obowiązek informacyjny Zamawiającego dla kontrahenta. (zawarty w Załączniku Obowiązek informacyjny ma zastosowanie wyłącznie w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, w tym wspólników spółek cywilnych).

- Umowa podlega prawu polskiemu.

- Przeniesienie przez Wykonawcę praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy wymagana uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

- Wszelkie spory powstałe na tle umowy Strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.

- Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy ustawy Prawo budowlane, Kodeks cywilny oraz innych aktów prawnych.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla każdej ze Stron.

| Zamawiający | Wykonawca |
| --- | --- |

W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, w tym wspólników spółek cywilnych Zamawiający wymaga:

- Podania nr PESEL, złożenia oświadczenia czy pozostaje w związku małżeńskim i w tym przypadku wskazania czy pomiędzy małżonkami istnieje małżeńska wspólność ustawowa majątkowa,

- Złożenia oświadczenia przez małżonka, w przypadku małżeńskiej wspólności ustawowej majątkowej o treści:

Ja niżej podpisana(y)	posiadająca(y) nr PESEL wyrażam zgodę na zawarcie przedmiotowej umowy.

Załącznik nr 1 do umowy

Szczegółowy zakres Przedmiotu umowy

Prace budowlane w zakresie odtworzenia majątku produkcyjnego obejmujące układy magzynowania i dawkowania chemikalii w obszarze stacji uzdatniania wody nr 2.

Zakres prac obejmuje branże:

- Budowlaną

- Technologiczną

- Elektryczną

- AKPiA

Szczegółowy zakres prac jest zawarty w dokumencie pn. Program Funkcjonalno-Użytkowy „Odtworzenia układów magazynowania i dawkowania chemikaliów do regeneracji ciągów demineralizacji w stacji uzdatniania wody nr 2” w Enea Ciepło sp. z o.o. Oddział Elektrociepłownia Białystok.

Umowa  obejmuje:

  - sporządzenie Planu Organizacji Robót zgodnie z Instrukcją Gospodarki Remontowej i modernizacyjnej w Enea Ciepło ZA-25-2019-1 ,

  - zakup i dostawa niezbędnych urządzeń i materiałów, realizacja prac obiektowych, zagospodarowanie powstałych odpadów,

  - oznakowanie urządzeń oznaczeniami technologicznymi i KKS wg. standardów obowiązujących w Enea Ciepło,

  - pomiary odbiorcze i próby funkcjonalne,

  - udział w odbiorach i ruchu próbnym instalacji,

  - sporządzenie dokumentacji powykonawczej ,

  - aktualizacja dokumentacji powykonawczej archiwalnej,

  - szkolenie personelu,

  - wprowadzenie nowych urządzeń do systemu DCS i wykonanie zmian wizualizacji masek synoptycznych w systemie oraz oznakowanie instalacji zgodnie ze standardami obowiązującymi w Enea Ciepło,

  - Wykonanie innych prac niewymienionych powyżej a niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.

| Zamawiający | Wykonawca |
| --- | --- |

Załącznik nr 2 do umowy

Harmonogram rzeczowo - finansowy

| Lp | Wyszczególnienie prac | Termin wykonania | Płatność netto |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zakres prac w roku 2022 | 31.12.2022 r. | 50% |
| 2 | Zakres prac w roku 2023 | 15.10.2023 r. | 30% |
| 3 | Protokolarny odbiór końcowy Przedmiotu umowy | 10.11.2023 r | 20% |

| Zamawiający | Wykonawca |
| --- | --- |

Załącznik nr 3  do umowy

Obowiązek informacyjny Zamawiającego dla kontrahenta (Wykonawcy)

(zawarty w Załączniku Obowiązek informacyjny ma zastosowanie wyłącznie w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, w tym wspólników spółek cywilnych)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.), dalej: RODO informujemy, że:

- Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Enea Ciepło Sp. z o. o. z siedzibą w Białymstoku, adres: ul. Warszawska 27; 15-062 Białystok.

- We wszystkich sprawach związanych z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych ENEA Ciepło Sp. z o.o. mailowo: eco.iod@enea.pl

- Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celach:

- podjęcia działań przed zawarciem umowy lub/i realizacji oraz rozliczenia usługi bądź umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);

- nawiązywania kontaktów handlowych, ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, w celu prowadzenia działalności operacyjnej Spółki, w tym statystyki i raportowania, w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

- Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi bądź umowy.

- Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz przez czas niezbędny do dochodzenia roszczeń.

- Administrator może ujawnić Pana/Pani dane osobowe podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Administrator może również powierzyć przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych dostawcom usług lub produktów działającym na jego rzecz, w szczególności podmiotom świadczącym Administratorowi usługi IT, księgowe, zakupowe, transportowe, serwisowe, agencyjne, niszczenia dokumentów, a także podmiotom z Grupy Kapitałowej ENEA.

- Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

- Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu związanemu z automatycznym podejmowaniem decyzji.

- Ma Pan/Pani prawo żądania:

- dostępu do treści swoich danych - w granicach art. 15 RODO,

- sprostowania swoich danych – w granicach art. 16 RODO,

- usunięcia swoich danych - w granicach art. 17 RODO,

- ograniczenia przetwarzania - w granicach art. 18 RODO,

- przenoszenia danych - w granicach art. 20 RODO,

- wniesienia sprzeciwu (w przypadku przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w granicach art. 21.

- Realizacja powyższych praw może odbywać się poprzez przesłanie swoich żądań na adres e-mail Inspektora Ochrony Danych (eco.iod@enea.pl).

- Jednocześnie informujemy, że przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/Pani narusza przepisy.