**OGŁOSZENIE**

**Enea Połaniec S.A.**

**ogłasza przetarg niepubliczny**

na wykonanie remontu obmurza w komorze paleniskowej kotła fluidalnego bloku nr 9 w latach 2019- 2020 w Enea Połaniec S.A.

wg następujących warunków:

1. Przedmiot zamówienia:

Wykonanie remontu obmurza w komorze paleniskowej kotła fluidalnego bloku nr 9 w postojach planowych i awaryjnych 2019-2020 w Enea Połaniec S.A.

1. Szczegółowy zakres Usług Określa SIWZ stanowiący Załącznik nr 2 do ogłoszenia.
2. Termin wykonania usługi: do dnia 31.12.2020 r.

## Naprawy będą prowadzone w postoju remontowym bloku oraz w postojach awaryjnych.

## Planowane terminy postojów remontowych bloku nr 9:

## **-od dnia 12.05.2019r. do dnia 08.06.2019r.**

## **- od dnia 18.01.2020 do dnia 24.01.2020 r.**

**- od dnia 11.07.2020 do dnia 05.08.2020 r.**

## Powyższe terminy mogą ulec zmianie w zależności od sytuacji ruchowej bloku. W przypadku zmiany tego terminu nowy termin zostanie podany przez Zamawiającego z 30 dniowym wyprzedzeniem.

## Mobilizacja pracowników i sprzętu:

### w przypadku awaryjnego postoju bloku - w ciągu 48 godzin od otrzymania zgłoszenia od Zamawiającego.

### W przypadku planowego postoju bloku w ciągu 30 dni od otrzymania zgłoszenia od Zamawiającego

## Zamawiający nie dopuszcza ofert wariantowych

1. Oferty należy złożyć na adres:

**Enea Połaniec S.A. Zawada 26, 28-230 Połaniec** bud. F 12 kancelaria I-sze piętro

1. Termin składania ofert: **do 07.01. 2019 r.** do godz. 12 **00.**
2. Wewnętrzny termin otwarcia ofert: 07**.01. 2018 r.** do godz. 12 **30.**
3. Ofertę należy umieścić w kopercie zabezpieczając jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Koperta powinna być zaadresowana wg poniższego wzoru:

**BIURO ZAKUPÓW MATERIAŁÓW I USŁUG Enea Połaniec S.A.**

*z opisem*:

**„Oferta w przetargu na Wykonanie remontu obmurza w komorze paleniskowej kotła fluidalnego bloku nr 9 w Enea Połaniec S.A.”**

**Nie otwierać przed godz. 1230 w dniu 07.01.2019 r.**

1. Oferent ponosi wszelkie koszty związane ze sporządzeniem i przedłożeniem oferty.
2. Oferent zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich poufnych informacji, które uzyskał od Zamawiającego w trakcie opracowywania oferty.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przyjęcia lub odrzucenia oferty w każdym czasie przed przekazaniem zamówienia do realizacji bez podania uzasadnienia., co nie skutkuje żadnym roszczeniami oferenta wobec zamawiającego.
4. Zamawiający udzieli zamówienia wybranemu oferentowi, zgodnie z zapytaniem ofertowym i warunkami ustalonymi podczas ewentualnych negocjacji.
5. Oferent powinien posiadać zdolność kredytową o wartości co najmniej 500 000zł
6. Ponadto oferta powinna zawierać:
   1. Wynagrodzenie ofertowe - wg załącznika nr 1 do formularza ofertowego
   2. warunki płatności.
   3. terminy wykonania,
   4. okres gwarancji,
   5. okres ważności oferty,
   6. Listę wymaganych właściwych dla podanego zakresu prac kwalifikacji i uprawnień
   7. Wskazanie ewentualnych podwykonawców prac (wraz z zakresem)
   8. Referencje zgonie z wymaganiami określonymi w SIWZ
   9. oświadczenia określone we wzorze formularza stanowiącego załącznik nr 1 do ogłoszenia.
7. Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest dołączenie do oferty:
   1. oświadczenia oferenta o wypełnieniu obowiązku informacyjnego przewidzianego w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia
   2. w przypadku gdy oferent jest osobą fizyczną oświadczenia oferenta o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Enea Połaniec S.A. danych osobowych, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do ogłoszenia.
8. Integralną częścią ogłoszenia jest klauzula informacyjna wynikająca z obowiązku informacyjnego Administratora (Enea Połaniec S.A.) stanowiąca Załącznik nr 3 do ogłoszenia.
9. Kryterium oceny ofert

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryterium oceny:

|  |  |
| --- | --- |
| ***NAZWA KRYTERIUM*** | ***WAGA (udział procentowy)***  ***(W)*** |
| Wynagrodzenie Ofertowe netto | **100%** |

**Wynagrodzenie Ofertowe netto - znaczenie (waga) 100%**

(porównywana będzie Cena netto nie zawierająca podatku VAT)

*gdzie*

*Cn – wynagrodzenie najniższe z ocenianych Ofert/najniższa wartość oferty (brutto),*

*Co – wynagrodzenie ocenianej Oferty/wartość ocenianej oferty (brutto).*

1. Do oferty należy dołączyć referencje określone w SIWZ w załączniku nr 2, poświadczone co najmniej 3 **listami referencyjnymi.**
2. Dostawca zobowiązany jest do stosowania Ogólnych Warunków Zakupu usług Enea Połaniec S.A. umieszczonych na stronie:

[**https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolkigrupy-enea/polaniec/zamowienia**](https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolkigrupy-enea/polaniec/zamowienia)

1. Wymagania Zamawiającego w zakresie wykonywania prac na obiektach na terenie Zamawiającego zamieszczone są na stronie internetowej <https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-enea/polaniec/zamowienia/dokumenty>. Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z tymi dokumentami.
2. Osoby odpowiedzialne za kontakt z oferentami ze strony Zamawiającego:

**w zakresie technicznym:**

***Tomasz Damm***

Specjalista ds. blokowych

tel.: +48 15 865 62 97 lub + 48 666 329 279

email: [tomasz.damm@enea.pl](mailto:tomasz.damm@enea.pl)

**w zakresie formalnym:**

***Teresa Wilk***

St. specjalista d/s Umów

tel. +48 15 865-63 91; fax: +48 15 865 61 88

email: [teresa.wilk@enea.pl](mailto:teresa.wilk@enea.pl)

1. Przetarg prowadzony będzie na zasadach określonych w regulaminie wewnętrznym Enea Połaniec S.A.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany warunków przetargu określonych w niniejszym ogłoszeniu lub odwołania przetargu bez podania przyczyn.

1. Celem zabezpieczenia roszczeń Zamawiającego wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu:
   * 1. Gwarancję Należytego Wykonania Przedmiotu Umowy w wysokości 5% kwoty Wynagrodzenia umownego netto ( wartość limitu wynagrodzenia ), obowiązującą w okresie realizacji Umowy do dnia odbioru końcowego - w formie pieniężnej, gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej nieodwołalnej i płatnej na pierwsze żądanie, bez badania zasadności roszczenia . Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Gwarancję Należytego Wykonania Przedmiotu Umowy w formie gwarancji ubezpieczeniowej albo bankowej w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy; dostarczenie tej Gwarancji jest warunkiem wejścia Umowy w życie. Zabezpieczenie  w formie pieniężnej powinno być wpłacone na rachunek bankowy Zamawiającego w PKO BP nr: 24 1020 1026 0000 1102 0296 1860, w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy. Zabezpieczenie w formie pieniężnej będzie przechowywane na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwróci Wykonawcy zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego w terminie 14 dni od dnia odbioru końcowego pod warunkiem dostarczenia Gwarancji Usunięcia Wad. Zabezpieczenie zostanie pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej pobranej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. W przypadku niedostarczenia zabezpieczenia Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od Umowy w terminie 60 dni.
     2. Gwarancję Usunięcia Wad w wysokości 2 % kwoty Wynagrodzenia umownego netto obowiązującą w okresie ustalonej gwarancji, liczonej od dnia odbioru końcowego. Gwarancja Usuwania Wad musi zostać przedłożona Zamawiającemu najpóźniej w dniu odbioru końcowego, w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej nieodwołalnej i płatnej na pierwsze żądanie, bez badania zasadności roszczenia  lub   będzie zatrzymana  jako część płatności  ostatniej   faktury.

**Załaczniki:**

Załącznik nr 1 do ogłoszenia - Wzór ( formularz) oferty

Załącznik nr 2 - do ogłoszenia - Specyfikacja istotnych warunków zamówienia ( SIWZ) - **na** wykonanie remontu obmurza w komorze paleniskowej kotła fluidalnego bloku nr 9

Załącznik nr 3 do ogłoszenia – Wzór umowy.

Załącznik nr 4 do ogłoszenia – Wzór oświadczenia wymaganego od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

Załącznik nr 5 do ogłoszenia – Klauzula informacyjna

Załącznik nr 6 do ogłoszenia - Wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

**Załącznik nr 1 do ogłoszenia**

**FORMULARZ OFERTY**

1. **Dane dotyczące oferenta:**
   1. Nazwa ....................................................................................................................
   2. Siedziba ..................................................................................................................
   3. Nr telefonu/faksu....................................................................................................
   4. nr NIP.......................................................................................................................
   5. adres e-mail:………………………………………………………………………………………………….……
   6. osoba do kontaktu .................................... nr tel. .............................. e-mail. ...............................
2. **NINIEJSZYM SKŁADAMY OFERTĘ w przetargu niepublicznym na** wykonanie remontu obmurza w komorze paleniskowej kotła fluidalnego bloku nr 9 w postojach planowych i awaryjnych 2019-2020 **w Enea Połaniec S.A.**
3. **OŚWIADCZAMY**, że zapoznaliśmy się z ogłoszeniem o przetargu oraz uznajemy się za związanych określonymi w nim postanowieniami i zasadami postępowania.
4. **NINIEJSZYM SKŁADAMY**:
   1. Szczegółowy zakres przedmiotu oferty.
   2. Wynagrodzenie ofertowe
   3. Opis profilu działalności oferenta.
   4. Oświadczenie o profilu działalności zbliżonym do będącego przedmiotem przetargu, realizowanym o wartości sprzedaży usług nie niższej niż 5 000 000 zł   netto rocznie.
   5. Referencje dla wykonanych usług o profilu zbliżonym do usług będących przedmiotem przetargu, potwierdzające posiadanie przez oferenta co najmniej 5-letniego doświadczenia poświadczone co najmniej 3 listami referencyjnymi z remontu lub zabudowy nowej wymurówki kotłów fluidalnych na biomasę (które zawierają kwoty z umów). Dla realizowanych usług należy przedstawić 2 listy referencyjne na remont wymurówki o wartości wykonywanych prac na kwotę nie niższą niż 100 000 zł i jeden list referencyjny na zabudowę nowej wymurówki na kwotę nie niższą niż 500 000 zł.
   6. Aktualny odpis z KRS lub oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej.
   7. Informację o wynikach finansowych oferenta za lata 2015-2017 w formie oświadczenia Zarządu lub właściciela,
   8. Oświadczenie oferenta o niezaleganiu ze składkami ZUS i podatkami,
   9. Oświadczenie:
      1. o zapoznaniu się z Ogłoszeniem i otrzymaniem wszelkich informacji koniecznych do przygotowania oferty,
      2. o posiadaniu uprawnień niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, jeżeli nakładają one obowiązek posiadania takich uprawnień,
      3. o posiadaniu przez osoby dozoru, wymaganych właściwych kwalifikacjach oraz uprawnień związanych z realizacją całego zakresu przedmiotu zamówienia,
      4. o posiadaniu niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i personelem zdolnym do wykonania zamówienia,
      5. o kompletności oferty pod względem dokumentacji, koniecznej do zawarcia umowy,
      6. o spełnieniu wszystkich wymagań Zamawiającego określonych specyfikacji,
      7. o objęciu zakresem oferty wszystkich dostaw niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z określonymi przez Zamawiającego wymogami oraz obowiązującymi przepisami prawa polskiego i europejskiego,
      8. o wykonaniu zamówienia  samodzielnie /  z udziałem podwykonawców,
      9. o związaniu niniejszą ofertą przez okres co najmniej 90 dni od daty upływu terminu składania ofert,
      10. o niezaleganiu z podatkami oraz ze składkami na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne.
      11. o znajdowaniu się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
      12. O zdolności kredytowej pozwalającej na zaciągnięcie zobowiązania o wartości co najmniej 500 000 zł.
      13. o nie posiadaniu powiązań z Zamawiającym, które prowadzą lub mogłyby prowadzić do braku Niezależności lub Konfliktu Interesów w związku z realizacją przez reprezentowany przeze mnie (przez nas) podmiot przedmiotu zamówienia,
      14. o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania,
      15. o posiadaniu ubezpieczenia od Odpowiedzialności Cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego Ważne polisę OC na kwotę nie niższą niż 5.000.000 zł (słownie: pięć milionów złotych) /poza polisami obowiązkowymi OC/ lub oświadczenie, że oferent będzie posiadał taką polisę przez cały okres wykonania robót/świadczenia usług,
      16. o wyrażeniu zgodny na ocenę zdolności wykonawcy do spełnienia określonych wymagań w zakresie jakości, środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,
      17. o posiadaniu certyfikatu z zakresu jakości, ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy lub ich braku,
      18. o wykonaniu przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,
      19. o zastosowaniu rozwiązań spełniających warunki norm jakościowych,
      20. o zastosowaniu narzędzi spełniających warunki zgodne z wymogami bhp i ochrony środowiska,
      21. że akceptujemy projekt umowy i zobowiązujemy się do jej podpisania w przypadku wyboru jego oferty w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego
      22. oświadczenia oferenta o wypełnieniu obowiązku informacyjnego przewidzianego w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał,
      23. oświadczenie oferenta o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Enea Połaniec S.A. danych osobowych (w przypadku gdy oferent jest osobą fizyczną).
5. **Oświadczamy, że:**
   * 1. wyrażamy zgodę na wprowadzenie skanu naszej oferty do platformy zakupowej Zamawiającego,
     2. jesteśmy2/nie jesteśmy2 czynnym podatnikiem VAT zgodnie z postanowieniami ustawy o podatku VAT,
     3. wszelkie informacje zawarte w formularzu oferty wraz z załącznikami są zgodne ze stanem faktycznym,
     4. jesteśmy podmiotem, w którym Skarb Państwa posiada bezpośrednio lub pośrednio udziały [dodatkowa informacja do celów statystycznych:]:

**tak /  nie**

1. 1**PEŁNOMOCNIKIEM oferentów** uprawnionym do reprezentowania wszystkich oferentów ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia oraz do zawarcia umowy2 jest: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*dotyczy oferentów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia*

*2 niepotrzebne skreślić*

1. **N**iniejszą ofertę wraz z załącznikami składamy na \_\_\_ kolejno ponumerowanych stronach.
2. **ZAŁĄCZNIKAMI** do niniejszej oferty są:

**Dokumenty wymienione w pkt 4 ppkt 4.1 do 4.12.**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dnia \_\_ \_\_ \_\_\_\_\_ roku

(podpis oferenta/pełnomocnika oferenta

Załącznik nr 1 do formularza oferty

# Wykonanie remontu obmurza w komorze paleniskowej kotła fluidalnego bloku nr 9 - wynagrodzenie jednostkowo – ryczałtowe do rozliczeń powykonawczych

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Obszar naprawy | JJednostka | Przewidywana ilość | Wynagrodz jedn. z materiałem w zł |
| Naprawa(demontaż i montaż) obmurza ogniotrwałego w komorze paleniskowej kotła fluidalnego CFB (ściana przednia, tylna, ściana boczna prawa, lewa, dysze powietrza, dysze amoniaku, krawędź Kick-out’u )- materiał Calde Flow LM 74A | mm2 | 120 |  |
| Naprawa (montaż, demontaż) - kształtki palników rozpałkowych i zsypów paliwa w komorze paleniskowej. Materiał Calde Flow 74 A+kotwy+włókna metalowe | Sszt. | 6 |  |
| Wymiana( demontaż i montaż) cegiełek dysz powietrza pierwotnego na ruszcie (dysze zapewnia zamawiający). | Sszt. | 600 |  |
| Naprawa (demontaż i montaż) wymurówki w kanałach przesypowych komór intrex (SHIII, RHIIa, RHIIb).  Kanały przesypowe intrex Calde Flow LF 50A | mm2 | 18 |  |
| Naprawa(demontaż i montaż) obmurza ogniotrwałego komorze intrex (SHIII, RHIIa, RHIIb). Materiał Calde Flow LM 74A. | mm2 | 7 |  |
| Naprawa (demontaż i montaż) obmurza ogniotrwałego w separatorach. Materiał Calde Flow LM 74A. | mm2 | 50 |  |
| Naprawa (demontaż i montaż) obmurza ogniotrwałego w syfonach (3szt) i nogach powrotnych (3 szt.). Materiał Calde Flow LF 50A. | mm2 | 18 |  |
| Naprawa (demontaż i montaż) obmurza ogniotrwałego w oknach spalin. Materiał Calde Flow LM 74A. | mm2 | 6 |  |
| Naprawa (demontaż i montaż) obmurza ogniotrwałego w przewałach Przewałach ( 3 szt). Materiał Calde Flow LM 74A. | mm2 | 18 |  |
| Inne miejsca (niewymienione wcześniej), gdzie wymagana jest naprawa na bazie wiązania chemicznego Thermobond 7206 lub równoważny). | mm2 | 30 |  |
| Uzupełnienie kotew metalowych ( w kształcie Y lub kołków )do płetw parownika w miejscach naprawy obmurza ogniotrwałego. Materiał kotwy Avesta 253Ma | mm2 | 267 |  |
| Pobieranie próbek świeżego betonu do oceny gwarancji mechanicznej | Sszt. | 10 |  |
| Naprawy bieżące i uzupełnienie obmurza ogniotrwałego w awaryjnym postoju bloku (wymagany czas reakcji 48 godz.)-mobilizacja ekipy i sprzętu | Sszt. | 6 |  |
| Dostarczenie krzywej suszenia obmurza ogniotrwałego | Sszt. | 6 |  |
| Opracowanie wyników i inwentaryzację uszkodzeń w postaci mapy | Sszt. | 6 |  |

**Załącznik nr 2 do ogłoszenia**

**SIWZ**

**na**

**„**Wykonanie remontu obmurza w komorze paleniskowej kotła fluidalnego bloku nr 9 w postojach planowych i awaryjnych 2019-2020

**w Enea Połaniec S.A.**

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Wykonanie remontu obmurza w komorze paleniskowej kotła fluidalnego bloku nr 9 w postojach planowych i awaryjnych 2019-2020 **w Enea Połaniec S.A.**

1. ZAKRES USŁUG OBEJMUJE:
   1. Naprawa(demontaż i montaż) obmurza ogniotrwałego w komorze paleniskowej kotła fluidalnego CFB (ściana przednia, tylna, ściana boczna prawa, lewa, wloty paliwa, palniki, dysze powietrza, dysze amoniaku, krawędź Kick-out’u).
   2. Naprawa (demontaż, montaż) - kształtki palników rozpałkowych i zsypów paliwa w komorze paleniskowej. Materiał Calde Flow 74 A+kotwy+włókna metalowe.
   3. Wymiana(demontaż, montaż) cegiełek dysz powietrza pierwotnego na ruszcie (cegiełki zapewnia zamawiający).
   4. Naprawa (demontaż i montaż) wymurówki w kanałach przesypowych komór intrex (SHIII, RHIIa, RHIIb).
   5. Naprawa(demontaż i montaż) obmurza ogniotrwałego komorze intrex (SHIII, RHIIa, RHIIb).
   6. Naprawa (demontaż i montaż) obmurza ogniotrwałego w separatorach.
   7. Naprawa (demontaż i montaż) obmurza ogniotrwałego w syfonach (3szt) i nogach powrotnych (3 szt.).
   8. Naprawa (demontaż i montaż) obmurza ogniotrwałego w oknach spalin.
   9. Naprawa (demontaż i montaż) obmurza ogniotrwałego w przewałach.
   10. Naprawy bieżące i uzupełnienie obmurza ogniotrwałego w awaryjnym postoju bloku (wymagany czas reakcji 48 godz.).
   11. Uzupełnienie kotew metalowych (w kształcie Y lub kołków)do płetw parownika w miejscach naprawy obmurza ogniotrwałego
   12. Pobranie próbek świeżego betonu ogniotrwałego o wymiarach 230x114x64 podczas prowadzenia prac na obmurzu ogniotrwałym.
   13. Dostarczenie krzywej suszenia obmurza ogniotrwałego.
   14. Opracowanie wyników i inwentaryzację uszkodzeń w postaci mapy
   15. Remont wymurówki musi być poprzedzony inspekcją określającą szczegółowy zakres naprawy, który należy uzgodnić z Zamawiającym.
   16. Wszystkie materiały do wykonania prac zapewnia Wykonawca, z wyjątkiem cegiełek dysz powietrza pierwotnego na ruszcie, które zapewnia Zamawiający.
   17. Rusztowania do wykonania prac zapewnia Zamawiający.
2. WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI

## Rozliczenie Usług nastąpi powykonawczo na podstawie potwierdzonej przez przedstawiciela Zamawiającego ilości oraz ustalonego wynagrodzenia jednostkowo – ryczałtowego.

## Wynagrodzenie nie może przekroczyć łącznie kwoty **……………….** **zł** netto.

## Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty wykonania Usług z wyjątkiem cegiełek dysz powietrza pierwotnego na ruszcie, które zapewnia Zamawiający.

1. TERMIN WYKONANIA USŁUGI:

## Strony ustalają termin wykonania Umowy - od dnia zawarcia do dnia 31.12.2020r.

## Naprawy będą prowadzone w postoju remontowym bloku oraz w postojach awaryjnych.

## Planowe terminy wykonania prac w postoju remontowym bloku:

**-od dnia 12.05.2019r. do dnia 08.06.2019 r.**

**-od dnia 18.01.2020 do dnia 24.01.2020 r.**

**-od dnia 11.07.2020 do dnia 05.08.2020 r.**

## W przypadku zmiany tego terminu nowy termin zostanie podany przez Zamawiającego na 30 dniowym wyprzedzeniem.

## Określenie i uzgodnienie zakresu remontu wymurówki nastąpi w ciągu 2 dni od wykonania inspekcji

## Opracowanie i dostarczenie sprawozdania z mapą naprawionych uszkodzeń - w ciągu 4 tygodni od wykonania prac na obiekcie.

## Remont wymurówki zostanie wykonany w postoju bloku bezpośrednio po wykonaniu inspekcji.

## Mobilizacja pracowników i sprzętu:

### w przypadku awaryjnego postoju bloku - w ciągu 48 godzin od otrzymania zgłoszenia od Zamawiającego.

### W przypadku planowego postoju bloku - w ciągu 30 dni od otrzymania zgłoszenia od Zamawiającego

1. ORGANIZACJA REALIZACJI PRAC
   1. Organizacja i wykonywanie prac na terenie Elektrowni odbywa się zgodnie z Instrukcją Organizacji Bezpiecznej Pracy (IOBP) dostępna na stronie: <https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-enea/polaniec/zamowienia/dokumenty>.
      1. Warunkiem dopuszczenia do wykonania prac jest opracowanie szczegółowych instrukcji bezpiecznego wykonania prac przez Wykonawcę.
      2. Na polecenie pisemne prowadzone są prace tylko w warunkach szczególnego zagrożenia, zawarte w IOBP, pozostałe prace prowadzone są na podstawie Instrukcji Organizacji Robót (IOR) opracowanej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez Zamawiającego.
      3. Dokumenty wymienione w pkt. 5.1.1 należy przedłożyć Zamawiającemu 2 tygodnie przed planowanym terminem odstawienia instalacji do remontu.
      4. Zatwierdzone przez Zamawiającego dokumenty wymienione w pkt. 5.1.2 należy przedłożyć Zamawiającemu 2 tygodnie przed planowanym terminem odstawienia instalacji do remontu.
   2. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania zasad i zobowiązań zawartych w IOBP
   3. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia zasobów ludzkich i narzędziowych.
   4. Wykonawca będzie uczestniczył w spotkaniach koniecznych do realizacji, koordynacji i współpracy.
   5. Wykonawca zabezpieczy:
      1. niezbędne wyposażenie, a także środki transportu nie będące na wyposażeniu instalacji oraz w dyspozycji Zamawiającego konieczne do wykonania Usług, w tym specjalistyczny sprzęt oraz pracowników z wymaganymi uprawnieniami;
      2. Wykonawca jest zobowiązany do utylizacji wytworzonych odpadów.
2. Wykonawca będzie świadczył Usługi zgodnie z:
   * Wykonawca będzie świadczył Usługi zgodnie z:
   * ustawą Prawo budowlane,
   * ustawą o dozorze technicznym,
   * ustawą Prawo ochrony środowiska,
   * ustawą o odpadach,
   * zaleceniami i wytycznymi korporacyjnymi GK ENEA.
3. MIEJSCE ŚWIADCZENIA USŁUG
   1. Strony uzgadniają, że Miejscem świadczenia Usług będzie teren elektrowni zamawiającego w Zawadzie 26, 28-230 Połaniec.
4. RAPORTY I ODBIORY
   1. Dokumentacja wymagana przez Zamawiającego.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *L.p.* | ***Dokumentacja*** | ***Wymagana***  ***[x]*** | ***Dokument źródłowy*** |
| ***A*** | ***PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC*** | |  |
|  | Wniosek o wydanie przepustek tymczasowych dla Pracowników | x | Instrukcja przepustkowa dla ruchu osobowego i pojazdów nr I/DK/B/35/2008 |
|  | Wniosek o wydanie przepustek tymczasowych dla pojazdów | x | Instrukcja przepustkowa dla ruchu osobowego i pojazdów nr I/DK/B/35/2008 |
|  | Wniosek – zezwolenie na wjazd i parkowanie na terenie obiektów energetycznych | x | Instrukcja przepustkowa dla ruchu osobowego i pojazdów nr I/DK/B/35/2008 |
|  | Wykazy pracowników skierowanych do wykonywania prac na rzecz ENEA Elektrownia Połaniec S.A. wraz z podwykonawcami ( Załącznik Z1 dokumentu związanego nr 3 do IOBP) | x | Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy w Enea Elektrownia Połaniec S.A nr I/DB/B/20/2013 |
|  | Karta Informacyjna Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla Wykonawców – Z2 (Załącznik do zgłoszenia Z1 dokumentu związanego nr 3 do IOBP ) | x | Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy w Enea Elektrownia Połaniec S.A nr I/DB/B/20/2013 |
|  | Zakres prac  ( uzgodniony i zatwierdzony ) | x |  |
|  | Harmonogram realizacji prac  ( uzgodniony i zatwierdzony ) | x |  |
|  | Przewidywany - Plan odpadów przewidzianych do wytworzenia  w związku z realizowaną umową rynkową, zawierający prognozę : rodzaju odpadów, ilości oraz planowanych sposobach ich zagospodarowania (Załącznik Z-2) | x | Instrukcja postępowania z odpadami wytworzonymi w Elektrowni Połaniec nr I/TQ/P/41/2014 |
| ***B*** | ***W TRAKCIE REALIZACJI PRAC*** | |  |
|  | Raport z inspekcji wizualnej | x |  |
|  | Tygodniowy raport realizacji prac wraz z aspektami BHP | x |  |
|  | Dokumentacja fotograficzna  ( stan zastany ) | x |  |
|  | Uzgodnienia zmiany zakresu prac  ( uzgodniony przez strony i zatwierdzony ) | x |  |
|  | Zmiany harmonogramu realizacji prac  ( uzgodniony przez strony i zatwierdzony ) | x |  |
| ***C*** | ***PO ZAKOŃCZENIU PRAC*** | |  |
|  | Zestawienie materiałów podstawowych użytych do remontu,  z podaniem gatunku materiałów, zastosowania oraz numeru atestu/ów | x |  |
|  | Zestawienie materiałów dodatkowych do spawania z podaniem gatunku, średnicy oraz numeru atestu/ów | x | Spawanie kotew |
|  | Lista spawaczy uczestniczących w zadaniu | x |  |
|  | Lista WPS-ów zastosowanych w zadaniu | x |  |
|  | Lista sprzętu ~~spawalniczego~~ zastosowanego w realizacji | x |  |
|  | Poświadczenia / Oświadczenia | x |  |
|  | Zgłoszenie gotowości urządzeń do odbioru | x |  |
|  | Raport końcowy z wykonanych prac zawierający uwagi / zalecenia dotyczące remontowanego urządzenia/obiektu, w tym układów i urządzeń współdziałających oraz dokumentację zdjęciową | x |  |
|  | Protokoły odbiorów końcowy  ( uzgodniony przez strony i zatwierdzony ) | x |  |

1. GWARANCJA
   1. Okres gwarancji wymienianego fragmentu wymurówki rozpoczyna się z chwila podpisania protokołu odbioru danego zakresu. Wymagany okres gwarancji wynosi minimum24 miesiące.
   2. Do oceny gwarancji mechanicznej Wykonawca pobierze próbki z materiału użytego do remontu wymurówki o wymiarach 230x114x64 i przekaże je Zamawiającemu. Zamawiający na swój koszt wykona badania próbek przez niezależna firmę specjalistyczną z akredytowanym laboratorium.
   3. Parametry gwarantowane dla wymurówki:
      1. porowatość otwarta [%] zgodnie z norma PN-EN zgodnie z normą PN-EN 993-1:1998;
      2. gęstość pozorna [g/cm3] zgodnie z normą PN-EN 993-1:1998;
      3. wytrzymałość na ściskanie [MPa] zgodnie z normą PN-EN ISO 1927-6:2016-06 pkt.6;
      4. skład chemiczny zgodnie z normą PN-EN PN-EN ISO 12667:2011;
      5. skład chemiczny fazy wg. PN-EN 13925-1:2007 z wyłączeniem pkt. 7,5-7,11 oraz PN-EN13925-2:2004 z wyłączeniem punktów 4,5; 6,3; 6,6.
   4. Właściwości wymurówki zainstalowanej podczas postoju kotła fluidalnego przez Wykonawcę muszą być zgodne z parametrami podanymi w Kartach Katalogowych dostarczanych przez producenta materiału.
2. REFERENCJE
   1. Referencje dla wykonanych usług o profilu zbliżonym do usług będących przedmiotem przetargu, potwierdzające posiadanie przez oferenta co najmniej 5-letniego doświadczenia poświadczone co najmniej 3 listami referencyjnymi z remontu lub zabudowy nowej wymurówki kotłów fluidalnych na biomasę (które zawierają kwoty z umów). Dla realizowanych usług należy przedstawić 2 listy referencyjne na remont wymurówki o wartości wykonywanych prac na kwotę nie niższą niż 100 000 zł i jeden list referencyjny na zabudowę nowej wymurówki na kwotę nie niższą niż 500 000 zł.
3. REGULACJE PRAWNE,PRZEPISY I NORMY
   1. Wykonawca będzie przestrzegał polskich przepisów prawnych łącznie z instrukcjami i przepisami wewnętrznych Zamawiającego takich jak dotyczące przepisów przeciwpożarowych i ubezpieczeniowych.
   2. Wykonawca ponosi koszty dokumentów, które należy zapewnić dla uzyskania zgodności z regulacjami prawnymi, normami i przepisami (łącznie z przepisami BHP).
   3. Obok wymagań technicznych, należy przestrzegać regulacji prawnych, przepisów i norm, które wynikają z ostatnich wydań dzienników ustaw i dzienników urzędowych.
4. Załączniki do SIWZ:
   1. Załącznik nr 1 do SIWZ - Mapa terenu Elektrowni
5. **Dokumenty** właściwe dla ENEA POŁANIEC S.A
   1. Ogólne Warunki Zakupu Usług
   2. Instrukcja Ochrony Przeciwpożarowej
   3. Instrukcja Organizacji Bezpiecznej Pracy
   4. Instrukcja Postepowania w Razie Wypadków i Nagłych Zachorowań
   5. Instrukcja Postępowania z Odpadami
   6. Instrukcja Przepustkowa dla Ruchu materiałowego
   7. Instrukcja Postępowania dla Ruchu Osobowego i Pojazdów
   8. Instrukcja w Sprawie Zakazu Palenia Tytoniu
   9. Załącznik do Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy-dokument związany nr 4
   10. Zmiana adresu dostarczania dokumentów zobowiązaniowych

dostępne pod adresem:

https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-enea/polaniec/zamowienia/dokumenty-dla-wykonawcow-i-dostawcow

**Załącznik nr 1 do SIWZ**

**Mapa terenu Elektrowni**

****

**Załącznik nr 3 do ogłoszenia**

**WZÓR UMOWY**

**Umowa nr DZ/O/ ……….…………………../2018/……………..…….……./MR**

(zwana w dalszej części **"Umową"**)

zawarta w Zawadzie w dniu ………………………………2018 roku, pomiędzy:

**Enea Elektrownia Połaniec** **Spółka Akcyjna** (skrót firmy: Enea Połaniec S.A.) z siedzibą w Zawadzie 26, 28-230 Połaniec, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000053769, NIP: 866-00-01-429, wysokość kapitału zakładowego i wpłaconego: 713 500 000 zł, zwaną dalej **„Zamawiającym”**, którą reprezentują:

**Marek Ryński** - Wiceprezes Zarządu

**Mirosław Jabłoński** - Prokurent

a

**…………………………………………………………………….**, zwaną dalej „**Wykonawcą**", którego reprezentują:

***………………………………..…..*** - …………………………………...

Zamawiający i Wykonawca dalej zwani są łącznie "**Stronami**", zaś każdy z osobna "**Stroną**".

**Na wstępie Strony stwierdziły, co następuje:**

1. Wykonawca oświadcza, że: (a) posiada zdolność do zawarcia Umowy, (b) Umowa stanowi ważne i prawnie wiążące dla niego zobowiązanie, (c) zawarcie i wykonanie Umowy nie stanowi naruszenia jakiejkolwiek umowy lub zobowiązania, których stroną jest Wykonawca, jak również nie stanowi naruszenia jakiejkolwiek decyzji administracyjnej, zarządzenia, postanowienia lub wyroku wiążącego Wykonawcę.
2. Wykonawca oświadcza i zapewnia, że pozostaje podmiotem istniejącym i działającym zgodnie z prawem, a także, iż w odniesieniu do Wykonawcy nie został złożony wniosek o otwarcie postępowania upadłościowego lub naprawczego, a także nie zostało wszczęte wobec niego postępowanie likwidacyjne. Nadto Wykonawca oświadcza i zapewnia, że posiada wiedzę i doświadczenie a także uprawnienia niezbędne do należytego wykonania Umowy oraz posiada środki konieczne do wykonania Umowy, a jego sytuacja finansowa pozwala na podjęcie w dobrej wierze zobowiązań wynikających z Umowy.
3. Zamawiający oświadcza, że: (a) posiada zdolność do zawarcia j Umowy, (b) niniejsza Umowa stanowi ważne i prawnie wiążące dla niego zobowiązanie, (c) zawarcie i wykonanie Umowy nie stanowi naruszenia jakiejkolwiek umowy lub zobowiązania, których stroną jest Zamawiający, jak również nie stanowi naruszenia jakiejkolwiek decyzji administracyjnej, zarządzenia, postanowienia lub wyroku wiążącego Zamawiającego. Nadto Zamawiający oświadcza i zapewnia, iż posiada środki finansowe konieczne do należytego wykonania Umowy.
4. Ogólne Warunki Zakupu Usług wersji nr NZ/4/2018 z dnia 7 sierpnia 2018r. (dalej „OWZU”) znajdujące się na stronie internetowej Zamawiającego <https://www.enea.pl/grupaenea/o_grupie/enea-polaniec/zamowienia/dokumenty-dla-wykonawcow/owzu-wersja-nz-4-2018.pdf?t=1544077388> stanowią integralną część Umowy. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z OWZU i akceptuje ich brzmienie. W przypadku rozbieżności między zapisami Umowy a OWZU pierwszeństwo mają zapisy Umowy, zaś w pozostałym zakresie obowiązują OWZU.

**W związku z powyższym Strony ustaliły, co następuje:**

# **PRZEDMIOT UMOWY**

## Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie remontu obmurza w komorze paleniskowej kotła fluidalnego bloku nr 9 w postojach planowych i awaryjnych 2019-2020 w Enea Połaniec S.A. (dalej „**Usługi**”).

## Szczegółowy zakres Usług określa Załącznik nr 1 do Umowy.

## Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia stałego nadzoru nad pracownikami własnymi i podwykonawcami podczas prowadzenia prac na obiekcie Zamawiającego.

## Wykonawca oświadcza że posiada pełną wiedzę, doświadczenie wymagane stosownymi uprawnieniami oraz potencjał techniczny, ekonomiczny i kadrowy niezbędny do wykonania Przedmiotu Umowy

## Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z obiektem na którym będzie prowadzone prace w związku z wykonaniem przedmiotu umowy i istniejącymi tam warunkami, uzyskał od Zamawiającego wszelkie niezbędne informacje i posiada pełną wiedzę co do Zakresu Przedmiotu Umowy, trudności oraz ryzyka oraz wszelkich innych okoliczności jakie mogą mieć wpływ na realizację Umowy.

# **TERMIN WYKONANIA**

## Strony ustalają termin wykonania Umowy - od dnia zawarcia Umowy do dnia 31.12.2020r.

## Naprawy będą prowadzone w postoju remontowym bloku oraz w postojach awaryjnych.

## Planowe terminy postojów remontowych bloku nr 9:

**-** od 12.05.2019r. do dnia 08.06.2019 r.

-- od 18.01.2020 do dnia 24.01.2020 r.

-- od 11.07.2020 do dnia 05.08.2020 r.

## W przypadku zmiany tego terminu nowy termin zostanie podany przez Zamawiającego na 30 dniowym wyprzedzeniem.

## Określenie i uzgodnienie zakresu remontu wymurówki nastąpi w ciągu2 dni od wykonania inspekcji

## Opracowanie i dostarczenie sprawozdania z mapą naprawionych uszkodzeń - w ciągu 4 tygodni od wykonania prac na obiekcie.

## Remont wymurówki zostanie wykonany w postoju bloku bezpośrednio po wykonaniu inspekcji.

## Mobilizacja pracowników i sprzętu:

### w przypadku awaryjnego postoju bloku - w ciągu 48 godzin od otrzymania zgłoszenia od Zamawiającego.

### W przypadku planowego postoju bloku - w ciągu 30 dni od otrzymania zgłoszenia od Zamawiającego

# WYNAGRODZENIE

## Rozliczenie Usług nastąpi powykonawczo na podstawie potwierdzonej przez przedstawiciela Zamawiającego ilości oraz wynagrodzenia jednostkowo – ryczałtowego określonego w Załączniku nr 2 do Umowy.

## Płatności realizowane będą na podstawie pozytywnego protokołu odbioru wykonanych prac oraz pozytywnego wyniku badania próbek potwierdzającego spełnienie wymagań określonych w pkt 1.12 i 1.13 załącznika nr 1 do Umowy.

## Wynagrodzenie nie może przekroczyć łącznie kwoty ……………………………. zł netto.

## Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty wykonania Usług z wyjątkiem cegiełek dysz powietrza pierwotnego na ruszcie oraz rusztowań, które zapewnia Zamawiający.

# ZABEZPIECZNIE WYKONANIA UMOWY:

W celu zabezpieczenia wykonania przedmiotu Zamówienia – Zamawiający ustanawia:

## Gwarancję Należytego Wykonania Przedmiotu Umowy w wysokości 5% kwoty Wynagrodzenia umownego netto ( określonego w pkt. 3.3), obowiązującą w okresie realizacji Umowy do dnia odbioru końcowego - w formie: pieniężnej, gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej nieodwołalnej i płatnej na pierwsze żądanie, bez badania zasadności roszczenia  lub formie pieniężnej.

## Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia Gwarancji Wykonania Przedmiotu Umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy; dostarczenie tej Gwarancji jest warunkiem wejścia Umowy w życie. Zabezpieczenie  w formie pieniężnej powinno być wpłacone na rachunek bankowy Zamawiającego w PKO BP nr: 24 1020 1026 0000 1102 0296 1860, w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy. Zabezpieczenie w formie pieniężnej będzie przechowywane na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwróci Wykonawcy zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego w terminie 14 dni od dnia odbioru końcowego pod warunkiem dostarczenia Gwarancji Usuwania Wad. Zabezpieczenie zostanie pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej pobranej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

## W przypadku niedostarczenia zabezpieczenia Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od Umowy w terminie 60 dni.

## Gwarancję Usunięcia Wad w wysokości 2 % kwoty Wynagrodzenia umownego netto, obowiązującą w okresie ustalonej gwarancji, liczonej od dnia odbioru końcowego. Gwarancja Usuwania Wad musi zostać przedłożona Zamawiającemu najpóźniej w dniu odbioru końcowego, w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej nieodwołalnej i płatnej na pierwsze żądanie, bez badania zasadności roszczenia  lub   będzie zatrzymana  jako część płatności  ostatniej   faktury.

1. **OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU USŁUG ZAMAWIAJĄCEGO**

## Strony niniejszym postanawiają zmienić następujące postanowienia Ogólnych Warunków Zakupu Usług Zamawiającego:

## Pkt 8.1 OWZU otrzymuje brzmienie:

„8.1. Wykonawca udziela gwarancji na wykonane prace na okres …… -miesięcy licząc od daty odbioru każdego odrębnego przedmiotu rozliczeń i odbioru i zobowiązuje się do przystąpienia do usuwania zgłoszonych wad niezwłocznie, nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od zgłoszenia wady.

Zgłoszenie wady może być dokonane faxem na numer …… oraz e-mailem na adres: ……………

Za reakcję Wykonawcy rozumie się przyjęcie zgłoszenia, potwierdzenie oraz przystąpienie do wykonywania czynności związanych z usunięciem awarii na urządzeniu.

1. OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ UMOWY

## Zamawiający wyznacza niniejszym:

## **Smaluch Mateusz tel.: 15 865 64 81 ;** kom.: +48 723 001 336**;** e-mail: <mateusz.smaluch@enea.pl>

## jako osobę upoważnioną do składania w jego imieniu wszelkich oświadczeń objętych niniejszą Umową, koordynowania obowiązków nałożonych Umową na Zamawiającego oraz reprezentowania Zamawiającego w stosunkach z Wykonawcą, jego personelem oraz podwykonawcami, w tym do przyjmowania pochodzących od tych podmiotów oświadczeń woli (dalej: "**Pełnomocnik Zamawiającego**"). Pełnomocnik Zamawiającego nie jest uprawniony do podejmowania czynności oraz składania oświadczeń woli, które skutkowałyby jakąkolwiek zmianą Umowy.

## Wykonawca wyznacza niniejszym:

## **…………………………….tel.…………, kom. …………………………** e-mail: ………………………..,

## jako osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy w celu składania w jego imieniu wszelkich oświadczeń objętych niniejszą Umową, koordynowania obowiązków nałożonych Umową na Wykonawcę oraz reprezentowania Wykonawcy w stosunkach z Zamawiającym oraz podwykonawcami, w tym do przyjmowania pochodzących od tych podmiotów oświadczeń woli (dalej: „**Pełnomocnik Wykonawcy**”). Pełnomocnik Wykonawcy nie jest uprawniony do podejmowania czynności oraz składania oświadczeń woli, które skutkowałyby jakąkolwiek zmianą Umowy.

1. **OŚWIADCZENIA WYKONAWCY**

## Wykonawca oświadcza, że:

## posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do prawidłowego i terminowego wykonania Przedmiotu Umowy,

## przy zawarciu Umowy otrzymał dostęp do informacji i zapoznał się na stronie internetowej Enea Elektrownia Połaniec S.A. pod adresem: https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-enea/polaniec/zamowienia/dokumenty-dla-wykonawcow-i-dostawcow z wymaganiami, jakie obowiązują Wykonawcę na terenie Zamawiającego, określonymi w niżej wymienionych dokumentach:

* + Instrukcja Ochrony Przeciwpożarowej
  + Instrukcja Organizacji Bezpiecznej Pracy
  + Instrukcja Postepowania w Razie Wypadków i Nagłych Zachorowań
  + Instrukcja Postępowania z Odpadami
  + Instrukcja Przepustkowa dla Ruchu materiałowego
  + Instrukcja Postępowania dla Ruchu Osobowego i Pojazdów
  + Instrukcja w Sprawie Zakazu Palenia Tytoniu
  + Załącznik do Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy-dokument związany nr 4
  + Zmiana adresu dostarczania dokumentów zobowiązaniowych

1. **POZOSTAŁE UREGULOWANIA**

## Strony uzgadniają następujące adresy do doręczeń:

## Zamawiający: Zawada 26, 28-230 Połaniec, tel. 15 865 65 50; fax. 15 865 68 78.

## Zamawiający – adres do doręczania faktur:

Enea Połaniec S.A.

Centrum Zarządzania Dokumentami

ul. Zacisze 28

65-775 Zielona Góra

## Wykonawca: …………………., tel.:  ………………………; e-mail: …..........................

## Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z następujących okoliczności:

## Nie spełnienia wymagań parametrów gwarantowanych dla wymurówki określonych w pkt. 1.12 i 1.13

## Brak dostarczenia kart katalogowych użytego materiału.

## Nie stawienie się pracowników po ogłoszeniu mobilizacji w wymaganym dniu

## Wszelkie zmiany i uzupełnienia do Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

## Załączniki:

## Załącznik nr 1 - zakres Usług

## Załącznik nr 2 - wynagrodzenie jednostkowo – ryczałtowe do rozliczeń powykonawczych

stanowią integralną część umowy

## W kwestiach nieuregulowanych Umową, stosuje się Ogólne Warunki Zakupu Usług Zamawiającego.

## Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

**WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY**

**……………………….. ………………………..**

Załącznik nr 1 do umowy **DZ/O/……/………………………./2018/…………………………../MR**

# **ZAKRES USŁUG**

# **wykonanie remontu obmurza w komorze paleniskowej kotła fluidalnego bloku nr 9**

1. Zakres Usług obejmuje:
   1. Naprawa(demontaż i montaż) obmurza ogniotrwałego w komorze paleniskowej kotła fluidalnego CFB (ściana przednia, tylna, ściana boczna prawa, lewa, wloty paliwa, palniki, dysze powietrza, dysze amoniaku, krawędź Kick-out’u).
   2. Naprawa (demontaż, montaż) - kształtki palników rozpałkowych i zsypów paliwa w komorze paleniskowej. Materiał Calde Flow 74 A+kotwy+włókna metalowe.
   3. Wymiana(demontaż, montaż) cegiełek dysz powietrza pierwotnego na ruszcie (cegiełki zapewnia zamawiający).
   4. Naprawa (demontaż i montaż) wymurówki w kanałach przesypowych komór intrex (SHIII, RHIIa, RHIIb).
   5. Naprawa(demontaż i montaż) obmurza ogniotrwałego komorze intrex (SHIII, RHIIa, RHIIb).
   6. Naprawa (demontaż i montaż) obmurza ogniotrwałego w separatorach.
   7. Naprawa (demontaż i montaż) obmurza ogniotrwałego w syfonach (3szt) i nogach powrotnych (3 szt.).
   8. Naprawa (demontaż i montaż) obmurza ogniotrwałego w oknach spalin.
   9. Naprawa (demontaż i montaż) obmurza ogniotrwałego w przewałach.
   10. Naprawy bieżące i uzupełnienie obmurza ogniotrwałego w awaryjnym postoju bloku (wymagany czas reakcji 48 godz.).
   11. Uzupełnienie kotew metalowych (w kształcie Y lub kołków)do płetw parownika w miejscach naprawy obmurza ogniotrwałego
   12. Pobranie próbek świeżego betonu ogniotrwałego o wymiarach 230x114x64 podczas prowadzenia prac na obmurzu ogniotrwałym.
   13. Dostarczenie krzywej suszenia obmurza ogniotrwałego.
   14. Opracowanie wyników i inwentaryzację uszkodzeń w postaci mapy
   15. Remont wymurówki musi być poprzedzony inspekcją określającą szczegółowy zakres naprawy, który należy uzgodnić z Zamawiającym.
   16. Wszystkie materiały do wykonania prac zapewnia Wykonawca, z wyjątkiem cegiełek dysz powietrza pierwotnego na ruszcie, które zapewnia Zamawiający.
   17. Rusztowania do wykonania prac zapewnia Zamawiający.
2. Do oceny gwarancji mechanicznej Wykonawca pobierze próbki o wymiarach 230x114x64 z materiału użytego do remontu wymurówki i przekaże je Zamawiającemu. Zamawiający na swój koszt wykona badania próbek przez niezależna firmę specjalistyczną z akredytowanym laboratorium
3. Właściwości wymurówki wykonanej podczas postoju kotła fluidalnego przez Wykonawcę muszą być zgodne z parametrami podanymi w Kartach Katalogowych dostarczanych przez producenta materiału.

Załącznik nr 2 do umowy **DZ/O/……./2018/…………………………../3111**

# **Wykonanie remontu obmurza w komorze paleniskowej kotła fluidalnego bloku nr 9- wynagrodzenie jednostkowo – ryczałtowe do rozliczeń powykonawczych**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Obszar naprawy | Jednostka | Wynagrodz jedn. z materiałem w zł |
| Naprawa(demontaż i montaż) obmurza ogniotrwałego w komorze paleniskowej kotła fluidalnego CFB (ściana przednia, tylna, ściana boczna prawa, lewa, dysze powietrza, dysze amoniaku, krawędź Kick-out’u )- materiał Calde Flow LM 74A | m2 |  |
| Naprawa (montaż, demontaż) - kształtki palników rozpałkowych i zsypów paliwa w komorze paleniskowej. Materiał Calde Flow 74 A+kotwy+włókna metalowe | szt. |  |
| Wymiana( demontaż i montaż) cegiełek dysz powietrza pierwotnego na ruszcie **(cegiełki zapewnia zamawiający).** | szt. |  |
| Naprawa (demontaż i montaż) wymurówki w kanałach przesypowych komór intrex (SHIII, RHIIa, RHIIb).  Kanały przesypowe intrex Calde Flow LF 50A | m2 |  |
| Naprawa(demontaż i montaż) obmurza ogniotrwałego komorze intrex (SHIII, RHIIa, RHIIb). Materiał Calde Flow LM 74A. | m2 |  |
| Naprawa (demontaż i montaż) obmurza ogniotrwałego w separatorach. Materiał Calde Flow LM 74A. | m2 |  |
| Naprawa (demontaż i montaż) obmurza ogniotrwałego w syfonach (3szt) i nogach powrotnych (3 szt.). Materiał Calde Flow LF 50A. | m2 |  |
| Naprawa (demontaż i montaż) obmurza ogniotrwałego w oknach spalin. Materiał Calde Flow LM 74A. | m2 |  |
| Naprawa (demontaż i montaż) obmurza ogniotrwałego w przewałach Przewałach ( 3 szt). Materiał Calde Flow LM 74A. | m2 |  |
| Inne miejsca (niewymienione wcześniej), gdzie wymagana jest naprawa na bazie wiązania chemicznego Thermobond 7206 lub równoważny). | m2 |  |
| Uzupełnienie kotew metalowych ( w kształcie Y lub kołków )do płetw parownika w miejscach naprawy obmurza ogniotrwałego. Materiał kotwy Avesta 253Ma | m2 |  |
| Pobieranie próbek świeżego betonu do oceny gwarancji mechanicznej | szt. |  |
| Naprawy bieżące i uzupełnienie obmurza ogniotrwałego w awaryjnym postoju bloku (wymagany czas reakcji 48 godz.)-mobilizacja ekipy i sprzętu | przyjazd |  |
| Dostarczenie krzywej suszenia obmurza ogniotrwałego | szt. |  |
| Opracowanie wyników i inwentaryzację uszkodzeń w postaci mapy | szt. |  |

**Załącznik nr 4 do ogłoszenia**

**Wzór oświadczenia wymaganego od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO**

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO[[1]](#footnote-1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu złożenia oferty / udział w niniejszym postępowaniu.[[2]](#footnote-2)

…………………………………………...................

data i podpis

(uprawnionego przedstawiciela Oferenta)

**Załącznik nr 5 do ogłoszenia**

**Klauzula informacyjna**

Zgodnie z art. 13 i 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektury 95/45/WE (dalej: **RODO**), informujemy:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych podanych przez Pana/Panią jest Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna (skrót firmy: Enea Połaniec S.A.) z siedzibą w Zawadzie 26, 28-230 Połaniec (dalej: **Administrator**).

Dane kontaktowe:

1. **Inspektor Ochrony Danych -** e-mail: [**eep.iod@enea.pl**](mailto:eep.iod@enea.pl), telefon: 15 / 865 6383
2. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu udziału w postępowaniu/przetargu oraz późniejszej ewentualnej realizacji oraz rozliczenia usługi bądź umowy ( art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. tzw. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, dalej: **RODO**).
3. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w postępowaniu i późniejszej ewentualnej realizacji usługi bądź umowy.
4. Administrator może ujawnić Pana/Pani dane osobowe podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

Administrator może również powierzyć przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych dostawcom usług lub produktów działającym na jego rzecz, w szczególności podmiotom świadczącym Administratorowi usługi IT, księgowe, transportowe, serwisowe, agencyjne.

Zgodnie z zawartymi z takimi podmiotami umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, Administrator wymaga od tych dostawców usług zgodnego z przepisami prawa, wysokiego stopnia ochrony prywatności i bezpieczeństwa Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych przez nich w imieniu Administratora.

1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz przez czas niezbędny do dochodzenia roszczeń związanych z przetargiem.
2. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
3. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego.
4. Przysługuje Panu/Pani prawo żądania:
   1. dostępu do treści swoich danych - w granicach art. 15 RODO,
   2. ich sprostowania – w granicach art. 16 RODO,
   3. ich usunięcia - w granicach art. 17 RODO,
   4. ograniczenia przetwarzania - w granicach art. 18 RODO,
   5. przenoszenia danych - w granicach art. 20 RODO,
   6. prawo wniesienia sprzeciwu (w przypadku przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w granicach art. 21 RODO,
5. Realizacja praw, o których mowa powyżej, może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań/sprzeciwu przesłane Inspektorowi Ochrony Danych na adres e-mail: [**eep.iod@enea.pl**](mailto:eep.iod@enea.pl).
6. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

**Załącznik nr 6 do ogłoszenia**

**Wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych**

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Enea Połaniec S.A. moich danych osobowych w celu związanym z prowadzonym przetargiem na wykonanie prac związanych z chemicznym czyszczeniem Kotła EP-650 K5 (Trawienie) w celu usunięcia osadów odłożonych na wewnętrznych powierzchniach ogrzewalnych kotła w Enea Połaniec S.A[[3]](#footnote-3)

…………………………………………...................

data i podpis

(uprawnionego przedstawiciela Oferenta)

1. *rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)* [↑](#footnote-ref-1)
2. *W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).* [↑](#footnote-ref-2)
3. *rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).* [↑](#footnote-ref-3)