**KOREKTA NR 2**

**do ogłoszenia numer 4100/JW00/31/KZ/2019/0000062796 o udzielenie zamówienia na wykonanie remontów izolacji i budowy rusztowań w latach 2019 - 2021**

**Pkt. 7 Umowy otrzymuje brzmienie:**

# **ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NIEWYKONANIE LUB NIENALEŻYTE WYKONANIE UMOWY**

## Niezależnie od postanowień OWZU o karach umownych, Strony ustalają kary umowne:

### za każde przekroczenie czasu realizacji Usług krytycznych awaryjnych powyżej 12 godzin lub ustalonego odrębnie czasu realizacji takich Usług o 8 godzin – w wysokości 1 % wynagrodzenia miesięcznego ustalonego powykonawczo za poprzedni miesiąc za każde 4 godziny zwłoki;

### za każde przekroczenie czasu realizacji Usług określonych w pkt 1.2.1 i 1.2.2 – w wysokości % (zgodnie z poniższą tabelą) od wynagrodzenia miesięcznego, ustalonego powykonawczo za poprzedni miesiąc:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rodzaj Usługi | Priorytet | Maksymalny czas realizacji  | Przekroczenie czasu realizacji  | Kara umowna |
| Remont izolacji;Budowa rusztowań | 1 | 16 godzin lub uzgodniony z Zamawiającym | 8 godzin | 1% |
| 2 | 72 godziny | 16 godzin | 1% |
| 3 | 30 dni | 1 dzień | 1% |

### za wady izolacji stwierdzone w okresie gwarancji poniżej wymaganego poziomu 98 % jakości Usług ustalonego zgodnie z Załącznikiem nr 2 – w wysokości 1 % wynagrodzenia ustalonego powykonawczo za poprzedni miesiąc, za każdy 1 % wad poniżej poziomu 98 %;

### za ilość niewykonanych w terminie rusztowań w stosunku do ilości rusztowań zleconych do wykonania – w wysokości 1 % wynagrodzenia ustalonego powykonawczo za poprzedni miesiąc za każdy 1 % nie wykonania zleconych rusztowań;

### za opóźnienie w wykonaniu Usług określonych w pkt 1.2.3 i 1.2.4 – w wysokości 1 % wynagrodzenia powykonawczego lub planowanego za wykonanie tych Usług za każdą godzinę zwłoki, licząc od daty i godziny wykonania Usług ustalonej pomiędzy Pełnomocnikami Stron;

## Za Usługi krytyczne awaryjne, o których mowa w pkt 7.1.1 powyżej, należy rozumieć Usługi budowy rusztowań i remontów izolacji wykonywane w związku z awariami urządzeń cieplno-mechanicznych i elektroenergetycznych limitującymi pracę bloku/-ów energetycznych elektrowni Zamawiającego.

## Łączny, maksymalny limit kar umownych z wszelkich tytułów objętych niniejszą Umową wynosi 25% wartości należnego wynagrodzenia netto w tym 15 % z tytułu zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy.

## Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

**Pkt 9. Umowy otrzymuje brzmienie:**

1. **ZMIANA OWZU**

## Strony niniejszym postanawiają zmienić następujące postanowienia Ogólnych Warunków Zakupu Usług:

### Pkt 8.1 OWZU otrzymuje brzmienie:

„8.1. Wykonawca udziela gwarancji na wykonane Usługi na okres ………… miesięcy od daty odbioru każdego odrębnego przedmiotu rozliczeń i odbioru.

Zgłoszenia wad będą przesyłane pocztą elektroniczną na adresy wskazane z w pkt..2 Umowy.

Za reakcję Wykonawcy rozumie się przyjęcie zgłoszenia, potwierdzenie oraz przystąpienie do wykonywania czynności związanych z usunięciem awarii na urządzeniu.”

### Pkt. 13.1.OWZU otrzymuje brzmienie:

### „Z zastrzeżeniem postanowień pkt 13.2. OWZU, maksymalna łączna odpowiedzialność Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego z tytułu roszczeń, kosztów, strat lub szkód powstała w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę niniejszej Umowy, w tym także niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków wynikających z udzielonej gwarancji jakości i rękojmi za wady, jak również odpowiedzialności za czyn niedozwolony nie przekroczy 100% należnego wynagrodzenia netto Wykonawcy. Strony wyłączają odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu strat pośrednich i utraconych korzyści w związku z realizacją Umowy”